## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年新源县供销社农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目
主管部门 |  | 新源县供销合作社联合社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县供销合作社联合社
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 310.00 | 56.76 |  | 56.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 310 | 56.76 |  | 56.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成社会化服务面积1.33万亩。目标2：实施小麦等农作物“耕、种、防、收”全程或部分环节生产托管服务,促进农民增收致富. | [5 empty] | 2024年通过农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目对则克台镇、阿勒玛勒乡区域内的耕地进行农作物“耕、种、防、收”全程或部分环节生产托管服务，通过该项目给农户发放补贴56.76万元，完成补贴面积1.33万亩，不仅改良了耕地质量，还促进了农业发展，使农户在一定程度上增收致富了。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单季作物亩均各关键环节补助总额 | 3 | <=100元 | 100元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受项目任务补助面积上限 | 3 | <=350亩 | 350亩 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小农户面积 | 3 | <=150亩 | 150亩 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持的农民合作社数量 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持的家庭农场数量 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高素质农民培育数量 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学用贯通培训数量 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产全程托管服务面积1 | 5 | =1.33万亩 | 1.33万亩 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其中：供销社承担农业生产全程托管任务面积 | 5 | =1.33万亩 | 1.33万亩 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层农技人员培训数量 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技示范展示基地数量 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办高素质农民科技大赛 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会化服务面积完成率 | 3 | >=99% | 99% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业生产社会化服务补贴小农户占比 | 3 | >=60% | 95.99% | 159.98 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目顺利完成，本项目主要针对小农户发放补贴。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新型农业经营主体生产设施条件 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业主推技术到位率 | 0 | >=0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农业生产社会化服务对象单产水平 | 5 | 提高 | 有效提高 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目补助资金按时发放率（%） | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 各环节财政补助占服务价格的比例不超过（%） | 20 | <=30% | 30% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮油新型经营主体单产水平 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | 高素质农民培育实行信息化管理和服务 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进现代农业生产方式发展 | 10 | 有效 | 有效促进 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 大幅度提高作业质量和作业速度，节省劳动力，节约种植成本开支 | 10 | 有效 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农民合作社示范社和示范家庭农场水平和带动能力 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高素质农民生产经营能力和劳动能力 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受农业社会化服务的小农户满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育对象满意度 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分