## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年执法办案专项业务经费
主管部门 |  | 新源县市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 50 |  | 40.92 |  | 10 |  | 81.84% |  | 5.46
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 50 |  | 40.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：做好市场主体的登记工作，并及时进行公示 目标2：完成市场监管责任，做好食品、药品、特种设备、产品质量安全监管工作。 目标3：统一管理市场监管行政执法行为，查处违法案件，规范市场监管行政执法行。 | [5 empty] | 本年度做好市场主体的登记工作完成新登记市场数2350户 ；2完成完成食用农产品抽检批次405批次，抽检完成率100%。3.完成校园周边检查户数90户；4.完成食品经营者风险分级动态管理全覆盖。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食用农产品抽检批次 | 10 | >=385批次 | 405批次 | 100 | 10 | 历史标准 | 385批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校园周边检查户数 | 10 | =90家 | 90家 | 100 | 10 | 历史标准 | 90家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新登记市场主体数 | 10 | >=2344户 | 2350户 | 100 | 10 | 历史标准 | 2344户 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食品经营者风险分级动态管理覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 食用农产品抽检完成率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善消费环境 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 消费者满意度 | 10 | >=82% | 86% | 100 | 10 | 计划标准 | 82% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.46分