## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年扬州援疆人才培训经费
主管部门 |  | 中共新源县委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新源县委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 614.06 | 356.78 |  | 356.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 614.06 | 356.78 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障2024年扬州人才援疆培训资金按照计划实施，完成年初制定的1700人次，24个班次，当地培训及外出培训班次的人才援疆培训任务实施，突出受训人员在高、精、尖、缺，领域的培训内容，发挥人才援疆培训费的最大效益，提高受训人员的专业技术能力。 | [5 empty] | 2024年扬州人才援疆培训资金按照计划实施，完成年初制定的1700人次，24个班次，245.43万元。培训费当地培训及外出培训班次的人才援疆培训任务实施，突出受训人员在高、精、尖、缺，领域的培训内容，发挥人才援疆培训费的最大效益，提高受训人员的专业技术能力。发放48名新源县2021年2022年度高层次紧缺人才2024年1月至2024年12月生活补助29.2万元、发放新源县31名第六批拔尖人才2024年1月至12月生活补助9.3万元。柔性引进紧缺人才补助72.85万元，共计356.78万元万元。通过项目的实施为稳定装大新源县人才队伍安心工作、聚焦聚力总目标、为新源社会稳定、发展提供人才支撑和智力保障；发挥引进人才的人才优势，让引进人才以精湛的技术、高尚的品格，为新源各项事业发展做了大量卓有成效的工作，加快新源县各项事业的快速发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扬州人才援疆培训人数 | 8 | >=2000人 | 1700人 | 85 | 6.8 | 计划标准 | 2000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金到位时间较晚；项目实施进度较慢。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扬州人才援疆培训人数班次 | 8 | >=28班次 | 24班次 | 85 | 6.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金到位时间较晚；项目实施进度较慢。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扬州人才援疆培训培训单次天数 | 8 | >=5天 | 5天 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 扬州人才援疆培训培训出勤率 | 8 | >=95% | 95% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年扬州人才援疆外出培训人均培训支出标准 | 10 | <=550元/人/天 | 550元/人/天 | 100 | 10 | 计划标准 | 550元/人/天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年扬州人才援疆本地培训人均培训支出标准 | 10 | <=80/人/天 | 80/人/天 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受训人员专业技术能力 | 20 | 有效提高 | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.6分