## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 全民健身中心建设项目
主管部门 |  | 新源县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 800 |  | 629.67 |  | 10 |  | 78.71% |  | 4.68
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 800 |  | 629.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建约2000平方米综合全民健身馆，含篮球、羽毛球、乒乓球、摔揉等，配有医务室、卫生间、场地管理办公室附属设施等，项目建成后将为伊犁州新源县的居民提供一个高品质的全民健身中心，将吸引超过30,000名市民前来使用，刺激消费需求，吸引人们积极参与健身活动，增加对相关设施和服务的消费满足日益增长的体育休闲需求，有利于提高当地居民的身体健康水平。 | [5 empty] | 新源县业余体校新建2000平方米综合全民健身馆，含篮球、羽毛球、乒乓球、摔揉等，配有医务室、卫生间、场地管理办公室附属设施等，项目建成后将为伊犁州新源县的居民提供一个高品质的全民健身中心，将吸引超过30,000名市民前来使用，刺激消费需求，吸引人们积极参与健身活动，增加对相关设施和服务的消费满足日益增长的体育休闲需求，有利于提高当地居民的身体健康水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设全民健身中心数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建全民健身中心面积 | 8 | =2000平方米 | 2000平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 8 | >=85% | 100% | 117 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 为保障年底免费开放，加快建设，提前完成
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个全民健身中心支持资金量 | 10 | <=800万元 | 629.67万元 | 78.71 | 7.87 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按工程合同规定工程尾款2025年支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设全民健身中心平均标准 | 10 | <=4000元/平方米 | 4000元/平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=3万人 | 3万人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地居民的身体健康水平 | 10 | 逐步提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.55分