## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 公益性足球场建设项目
主管部门 |  | 新源县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 600 |  | 458.40 |  | 10 |  | 76.40% |  | 4.10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 458.40 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建田径跑道和足球场，占地面积为15000平方米，其中：标准田径跑道周长为400米，穹道半径为36.5米，两圆心距(直段)为84.39米，环形跑道8条，直跑道8条，每条跑道宽度为1.22米。标准足球场地按照11人制标准足球场设置(长90-120米，宽45-90米)。及并配套相关绿化、亮化及场地相关供排水等附属配套设施。 | [5 empty] | 田径跑道和足球场建设项目已完工，总投资600万元，截止2024年12月实际支付458.4万元。项目的实施完善了县域体育设施，实现全民运动、全民健身，提高当地居民身体健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设公共体育场标准田径跑道和标准11人制足球场数量 | 6.6 | =1个 | 1个 | 100 | 6.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设11人制标准足球场地数量 | 6.6 | =1个 | 1个 | 100 | 6.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共体育场标准田径跑道面积 | 6.6 | >=15000平方米 | 15000平方米 | 100 | 6.6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 6.6 | =100% | 100% | 100 | 6.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 6.6 | =100% | 100% | 100 | 6.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个公共体育场标准田径跑道和标准11人制足球场地资金量 | 10 | <=600万元 | 458.4万元 | 76.4 | 7.64 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按工程进度支付，剩余款2025年支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设公共体育场标准田径跑道平均标准 | 10 | <=400元/平方米 | 400元/平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=35万人 | 35万人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地居民的身体健康水平 | 10 | 逐渐提高 | 显著 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.74分