## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县县城内城市基础设施维修维护
主管部门 |  | 新源县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 535.00 | 535 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 535 | 535 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、加强市容管理，树立城市管理新形象。 2、对损坏设备及时维修维护。 3、推进市政项目的建设进度。 | [5 empty] | 1、加强市容管理，树立城市管理新形象。 2、对损坏设备及时维修维护。 3、推进市政项目的建设进度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清理项目数量 | 10 | =10个 | 9个 | 90 | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目实施过程中进行了项目整合，原绿化项目整合为一个整体项目后，项目总数量减少1个
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 化解债务的所需的资金 | 20 | <=10万元/个 | 10万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升县城基础设施建设 | 15 | 有效 | 有效 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解群众经济压力 | 15 | 有效 | 有效 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89分