## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央水库移民扶持基金项目
主管部门 |  | 新源县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 226.98 | 226.98 |  | 217.40 |  | 10 |  | 95.78% |  | 8.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 226.98 | 226.98 |  | 217.39542 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 工程建设主要内容为：一、2024年1-12月移民直补到人约2135人，标准600元/人.年。二、移民安置区基础设施建设：1、对原有垃圾填埋场整治10万元左右。2、苇湖片区砂石路修缮，长度1.5公里，投资30万。3、苇湖片区排水渠清淤2.5公里，5万元。4、村委会门口停车场硬化并搭建彩钢棚，面积300平方米左右，13万。5、克孜勒塔勒村柏油路修缮1600平方米，22万。6、喀拉布拉镇和谐广场修缮20万左右。移民安置区基础设施建设概算100.98万元；2024年移民直补到人资金概算126万元。 | [5 empty] | 2024年1-12月移民直补到人2106人，标准600元/人/年。：1、对原有垃圾填埋场整治。2、苇湖片区砂石路修缮，长度1.5公里。3、苇湖片区排水渠清淤2.5公里。4、村委会门口停车场硬化并搭建彩钢棚，面积300平方米左右。5、克孜勒塔勒村柏油路修缮1600平方米。6、喀拉布拉镇和谐广场修缮。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持收益移民人口（人） | 6 | >=2100人 | 2106人 | 100.28 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 移民美丽家园建设项目（个） | 0 | >=0个 | 0个 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产业扶持项目（个） | 0 | >=0个 | 0个 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业创业能力培训（人次） | 0 | =0人次 | 0人次 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他项目（个） | 6 | =1个 | 1个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收率（%） | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目一次性验收合格率（%） | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，直补资金发放率（%） | 6 | =100% | 100.29% | 100.29 | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，项目资金完成率（%） | 5 | >=85% | 90.15% | 106.06 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 施工方工程进度快，拨款手续进度快，加快了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止次年3月底项目资金支付率（%） | 5 | >=85% | 90.15% | 106.06 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 施工方工程进度快，拨款手续进度快，加快了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止当年底，上年度预算资金支付率 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 移民安置区基础设施建设 | 6 | <=100.98万元 | 91.03542万元 | 90.15 | 5.41 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 施工方工程进度快，拨款手续进度快，加快了支付进度。合同价略低于指标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年移民直补到人资金 | 7 | <=126万元 | 126.36万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 直补人数未确定导致
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例% | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速% | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办信访事项及时处理率% | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 建成美丽移民村（个） | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 工程施工时不影响居民正常生活，居民满意度较高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.36分