## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央水库移民扶持基金
主管部门 |  | 新源县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 125.66 | 125.66 |  | 99.25 |  | 10 |  | 78.98% |  | 4.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.66 | 125.66 |  | 99.2520 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州财农﹝2024﹞30号文件，通过对移民生活区安全饮水管网改造，修建庭院经济引水闸，修复庭院渠道项目的实施，提升了移民生产生活水平，发展了庭院经济，改善了人居环境。 | [5 empty] | 移民生活区安全饮水管网提升改造1328m,其中De50为1050m,De63为278m及其附属建筑物;改造庭院经济引水闸一处及其修复庭院渠道、生产区渠道清於6km。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | 5 | >=583人 | 585人 | 100.34 | 5 | 计划标准 | 583 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他项目 | 5 | =1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | 1 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 10 | =80% | 78.98% | 98.73 | 9.87 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 合同价低于指标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至次年3月底，项目资金支付率 | 10 | =100% | 97% | 97 | 9.7 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 3%为质保金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，上年度预算资金支付率 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支持控制在批复的预算范围内的项目比例 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和文办的信访事项及时处理率 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 已建工程项目良性运行比例 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | 90 | 满意度赋分 | 工作资料 | 工程施工时不影响居民正常生活，居民满意度较高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.32分