## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区老年健康与医养结合服务项目
主管部门 |  | 新源县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.30 | 16.3 |  | 16.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.30 | 16.30 |  | 16.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在全区14个地、（州、市）按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》和《自治区老年健康与医养结合服务管理工作规范（试行）》规范要求，为项目点辖区65岁及以上居家失能老年人开展服务。 | [5 empty] | 2024年自治区老年健康与医养结合服务项目中65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数710人，开展业务指导次数2次，开展基层医疗卫生人才培训1次，开展新闻媒体宣传2次，完成总结报告1份，资金执行率为100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上居家失能老年人开展健康评估、健康服务完成人数 | 3 | >=710人 | 710人 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务指导次数 | 3 | >=2次 | 2次 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展基层医疗卫生人才培训 | 3 | >=1次 | 1次 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展新闻媒体宣传 | 4 | >=2次 | 2次 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成总结报告 | 4 | >=1份 | 1份 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设床位数 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 业务用房及适老化设施改造面积 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置费 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次数 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 4 | >=95% | 95% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展业务指导完成率 | 4 | >=95% | 95% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展基层医疗卫生人才培训完成率 | 4 | >=95% | 95% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率 | 4 | >=95% | 95% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 业务指导按期完成率 | 4 | >=95% | 95% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基层医疗卫生人才培训按期完成率 | 3 | >=95% | 95% | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制率 | 20 | <=100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康服务水平 | 20 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 65岁及以上居家老年人服务满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分