附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：生猪（牛羊调出）大县奖励资金项目

实施单位（公章）：新源县畜牧兽医工作站

主管部门（公章）：新源县畜牧兽医工作站

项目负责人（签章）：徐永伟

填报时间：2025年03月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目概况
（1）项目背景，主要内容及实施情况
新源县位于新疆西部伊犁河谷东端的巩乃斯草原腹地，素有“草原明珠”之美称。全县总面积9970平方公里，草原面积761.66万亩（其中可利用草场为688.92万亩），经过多年的努力，现已成为一个多元化融合发展的畜牧业大县，从事草原畜牧业的人口7310户38557人。2023年末，全县牲畜存栏量达155.39万头只;出栏达122.67万头只;肉、奶、蛋分别达5.93万吨、9.33万吨、0.36万吨,增长7%；蜂产业产量达683吨，增长7.9%。持续推进牛冷冻精液配种改良工作，2024年完成黄牛冷配6.15万头；完成4万只萨福克羊经济杂交，32万只肉羊经济杂交，哈萨克羊提纯复壮40群1万只，完成马人工授精改1100匹。引导农牧民“以畜入企、草料入企、土地入企”，形成牧企联结，力促草原畜牧业向现代畜牧业转型升级。畜牧业已成为新源县农村经济的支柱产业和农牧民增收的重要途径。
根据自治区财政厅《关于提前下达2024年生猪(牛羊)调 出大县奖励资金预算的通知》(新财建〔2023〕221号),伊犁州财政局《关于提前下达2024年生猪(牛羊)调出大县奖励资金预算的通知》(伊州财建〔2023〕170号),：《关于提前下达2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹奖励）预算的通知》（伊州财建[2023]176号）为做好项目实施及资金管理,严格按照《新疆维吾尔自治区生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》（新财规〔2021〕8 号）要求，按照规定用途安排使用中央奖励资金。2024年3月14日,州畜牧兽医局会同州财政局对相关县上报的“2024年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金实施方案”进行了评审,方案可行,同意实施。
    主要内容及实施情况
主要内容：
1、新源县肉牛、肉羊增产（品种改良）行动项目，预算资金123.76万元。
建设内容：购置30L液氮罐50个；改造提升小畜（绵羊）改良站11个及配套设备；液氮运输配送费用；购置液氮1.66万升；购买进口褐牛冻精200剂、国产新疆褐牛冻精1000剂。
2、新源县动物防疫体系建设项目，资金预算154万元。
建设内容：建设22座固定防疫栏、22座移动防疫栏。
3 新源县畜产品质量安全项目，预算资金24万元。
建设内容：畜产品定量监测130份以上；养殖屠宰环节定性监测1500份以上；购置高纯度氮气发生器（色谱仪专用）1台、氮气发生器（供气氮吹仪）1台、自动进样器5uL进样针1支、脱烃过滤器2个、脱水过滤器1个、脱氧过滤器2个。


4、动物疫情监测试剂及耗材项目，资金预算50万元。
建设内容：购置牛羊O型口蹄疫ELSA试剂盒、小反刍ELSA试剂盒、猪瘟ELISA试剂盒、猪蓝耳病ELISA试剂盒、猪O型VP1结构蛋白试剂盒、布病试管凝集抗原、布病琥红平板凝集试验反应板、布病试管凝集试验一次性试管、布病虎红平板抗原、新城疫血凝试验抗原、新城疫血凝试验阳性血清、禽流感H5N1抗原、禽流感H5N1阳性血清、5毫升一次性采血器、2.5毫升一次性采血器、禽流感H7N9血凝抗原、禽流感H7N9阳性血清、包虫病ELISA试剂盒（犬粪）、300UL枪头、10-200ul枪头、10UL枪头、75%酒精、95%酒精、精品无粉绿色芦荟乳胶手套M号、精品无粉绿色芦荟乳胶手套L号、PE薄膜手套、马传贫试剂盒、马鼻疽菌素、医用外科口罩、鞋套、靴套、1.5ml尖头离心管、10mlOP液管、0.9%氯化钠、10%氯化钠、吸水纸、医用纱布、记号笔、96孔一次性血凝板（v字形）、一次性吸管、三聚氰胺快速检测条、β内酰胺酶快速检测条、四环素（头孢氨苄）连条快速检测条、黄曲霉素快速检测条。
5、阿热勒托别镇喀拉盖依勒苏村冷链物流项目，资金预算26万元。
建设内容：建设排酸库房130平方米。
6、新源县绵羊改良基地建设项目，资金预算178.25万元。
建设内容：建设羊圈500平方米；羊隔离圈80平方米；羊配种化验室配种室80平方米；种公羊圈舍40平方米；药房120平方米；草料棚150平方米；饲料库100平方米；大门一座；道路硬化600平方米；消毒池1座；围墙340米；消毒通道1座；羊活动场地围栏200平方米；喂料池130平方；水、电等配套设施建设一套。
实施情况：
1、新源县肉牛、肉羊增产（品种改良）行动项目，已完成购置30L液氮罐50个，液氮1.66万升；改造提升小畜（绵羊）改良站11个；购置小畜改良站配套耗材；液氮运输配送费用；新疆褐牛进口冻精200剂，国产1000剂；
2、新源县动物防疫体系建设项目，完成新建22座固定防疫栏、22座移动防疫栏。
3、 新源县畜产品质量安全项目，已完成畜产品定量监测130份；养殖屠宰环节定性监测1500份；及设备采购。
    4、动物疫情监测试剂及耗材项目，已完成采购。
5、阿热勒托别镇喀拉盖依勒苏村冷链物流项目，新建排酸库房130平方米。
6、新源县绵羊改良基地建设项目，已完成羊圈500平方米；羊隔离圈80平方米；羊配种化验室配种室80平方米；种公羊圈舍40平方米；药房120平方米；草料棚150平方米；饲料库100平方米；大门一座；道路硬化600平方米；消毒池1座；围墙340米；消毒通道1座；羊活动场地围栏200平方米；喂料池130平方；水、电等配套设施建设一套。

（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数556万元，预算追加数0万元，全年预算数为556万元，资金来源为预算内资金。
资金使用情况：该项目年初预算数556万元，全年预算数556万元，全年执行数503.0516万元，全年预算执行率为90.48%，用于：
1）新源县肉牛、肉羊增产（品种改良）行动项目101.32万元；
2）动物防疫体系建设项目143.8316万元；
3）阿热勒托别镇绵羊改良基地建设项目141.7万元；
4）畜产品质量安全项目16.2万元；
5）车辆清洗消毒场建设项目50万元；
6）购置物资、改良仪器等物资20万元；
7）药浴池及帐篷30万元；

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2.项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标
（1）总体目标：
生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和产业发展稳定向好，牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政资金支持。
（2）阶段性目标：
2.1 2024年1月-3月制定方案，上报州畜牧兽医局评审；
2.2 2024年4月-6月采购计划审批，开展项目招标。
2.3 2024年7月9月项目实施阶段。
2.4 2024年10月12月项目验收阶段。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2024年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
2024年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金项目
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行2024年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：
（1）确定评价指标
采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。
（2）确定权重
确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。
（3）确定指标标准值
指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。
绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
具体评价指标体系详情见附件1
3.绩效评价方法
绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。
本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因为：本项目为补助类型项目，因项目实施过程中存在的变动因素（成本增长、实施效果变动等）较多，故采用因素分析法。
5.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：
2025年3月3日，开始前期准备工作：
1.12025年3月5日，新源县农业农村局成立2024年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金项目预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：夏力哈尔，小组成员：徐永伟、陈启超、史燕）；
1.2 2025年3月7日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2025年3月10日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
（2）组织实施：
2025年3月12日- 3月14日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。  
（3）分析评价：
2025年3月17日- 3月21日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况
本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年（生猪）牛羊调出大县项目在项目决策、项目过程等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。
在项目管理方面，农业农村局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。
从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、生态效益、等方面产生了积极的影响。具体而言，圈舍改造标准化程度、促进养殖促进乡村振兴等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。
综上所述，2024年（生猪）牛羊调出大县项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。
（二）评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.62分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.62分，得分率为 98.1%。项目产出类指标权重为40分，得分为37分，得分率为 92.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为95%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。
表1综合评分表
一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	19.62
项目产出	40	37
项目效益	20	20
合计	100	96.62

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
1.伊州牧发（2024）16号
2.伊犁州财政局《关于提前下达2024年生猪(牛羊)调出大县奖励资金预算的通知》(伊州财建〔2023〕170号)
本项目为补助类项目，无立项过程，依据上述2条国家政策及项目资金批复，项目资金使用依据充分且合理。
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：本项目为补助类项目，无项目立项程序，提报补助发放申请等均按照时间进度要求及资金批复等相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《伊州牧发（2024）16号》、《伊犁州财政局《关于提前下达2024年生猪(牛羊)调出大县奖励 资金预算的通知》(伊州财建〔2023〕170号)》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策。
(3)绩效目标合理性
2024年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金项目设立了项目绩效目标，与畜牧业发展具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
2024年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共20条，其中量化指标条数共3条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目实施内容为发放发放2024年生猪(牛羊)调出大县奖励资金补助，资金使用严格按照项目财务管理制度及预算批复内容进行，项目预算编制根据补助发放人数及标准进行计算，预算数经过党组会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
    本项目预算资金分配依据《伊州牧发》（〔2024〕16号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县农业农村局位于新源县，区域内受556万元补助为畜牧业发展，资金分配符合地方实际情况。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.62分，得分率为98.1%。
1.资金管理
（1）资金到位率
本项目总投资553万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。
（2）预算执行率
预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出553万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性
本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。
具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。
综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。
2.组织实施
（1）管理制度健全性
本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。
在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。
此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。
综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。
（2）制度执行有效性
本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。
在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。
综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由16个三级指标构成，权重分为40分，实际得分37分，得分率为92.5%。具体产出指标完成情况如下：
①数量指标：
指标1：牛羊肉调出量与上年的比率，指标值：>=90%，实际完成值92% ，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标2：牛羊肉产量与上年的比率，指标值：>=90%，实际完成值98.24% ，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标3：建设小畜（绵羊）改良站数量及配套设备，指标值：>=11个，实际完成值11个 ，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标4：建设防疫栏数量，指标值：>44座，实际完成值44座 ，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标5：畜产品定量及养殖屠宰环节定性监测数量，指标值：>=1630份，实际完成值1630份 ，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标6：冷链物流建设项目，指标值：>=200平方米，实际完成值200平方米，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标7：建设羊圈面积，指标值：>=500平方米，实际完成值500平方米，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标8：道路硬化面积，指标值：>=600平方米，实际完成值600平方米，指标完成率100%，指标偏差率0%；
②质量指标：
指标1：污粪处理无害化水平，指标值：进一步提升，实际完成值提升  ，指标完成率100 %；指标偏差率0%；
③时效指标：
指标1：项目完成时间，指标值：2024年11月30日 ，实际完成值2024年11月25日，指标完成率100%；指标偏差率0%；
④成本指标：
指标1：肉牛、羊增产品种改良费用，指标值：<=121.76万元，实际完成值101.32万元，指标完成率100%；指标偏差率0%；
指标2动物防疫体系建设成本，指标值：<=154万元，实际完成值143.83万元，指标完成率100%；指标偏差率0%；
指标3畜产品质量安全监测，指标值：<=14万元，实际完成值 6.2万元，指标完成率100%。指标偏差率0%；
指标4动物YQ监测试剂及耗材，指标值：<=50万元，实际完成值0万元，指标完成率0，偏差100%，偏差原因：该项目资金支付手续还未审批通过，暂未支付。
指标5冷链物流改造经费，指标值：<=38万元，实际完成值0万元，指标完成率0%，偏差100%，偏差原因：该项目资金支付手续还未审批通过，暂未支付。
指标6绵羊改良基地建设经费，指标值：<=178.15万元万元，实际完成值141.7万元，指标完成率100%；指标偏差率0%。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：
1.实施效益：
①经济效益指标：
指标1：圈舍改造标准化程度，指标值：显著提升，实际完成值提升，指标完成率100%。指标偏差率0%；
②社会效益指标：
指标1：促进养殖促进乡村振兴，指标值：显著提升 ，实际完成值提升，指标完成率100%。指标偏差率0%；
2.满意度
指标1：养殖户满意度，指标值：≥90% ，实际完成值≥90% ，指标完成率100%。指标偏差率0%；
指标2：加工企业满意度，指标值：≥90% ，实际完成值≥90% ，指标完成率100%。指标偏差率0%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法
（1）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，补助支出资金全部要求专户发放。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全面落实补助支出进度及强化资金支出效果。推行月报支付，进一步加强项目资金支出的监管力度。每月定期督查项目支出进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
后续工作计划：
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

（1）开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
（2）健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查；同时及时完善资料，妥善保管档案。

七、其他需要说明的问题

无