附件4：

部门单位整体支出绩效

自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：新源县种子管理站

填报时间：2025年03月24日

- 基本概况：

（一）部门单位基本情况：

1.主要职能  根据《关于新源县农业局所属事业单位机构编制方案的批复》（新机编办字【2008】81号），本单位主要职能有：
    主要职责任务：承担种子行政执法，依据《种子法》和新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国种子法》办法，对种子市场进行监督，负责种子质量检验工作，对违法种子生产，经营活动进行查处。
2.机构设置及人员情况
根据《关于新源县农业局所属事业单位机构编制方案的批复》（新机编办字【2008】81号）设立新源县种子管理站，新源县种子管理站2024年人员编制数9人，其中：在职人员9人（其中全额事业编9人），增加6人，减少1人（退休）；退休人员17人，增加6人，离休人员0人，增加（减少）0人。
其中：办公室主要负责机关日常运转工作、会议和活动协调组织；承担政务公开、财务管理、人事管理、安全生产、保密、信访、文秘与公文管理、办公自动化和政务信息、离退休人员管理、车辆及机关国有资产管理等工作；组织实施目标责任制考核、奖惩工作；督促检查机关工作制度的落实；负责协调各级单位日常事务。 
备案室负责审核种子经销店（企业）的种子备案审核。
试验室负责新品种试验示范。

（二）部门单位年度重点工作：

1.年度总体目标
2024年在县委、县政府的正确领导下，在州种子管理站、县农业农村局的具体指导下，通过我站全体人员的共同努力，以服务农业、保护农民利益为宗旨，以农业法律、法规为武器，加大种子市场监督管理力度，各项业务工作取得了一定的成效。
2.重点工作计划
一是继续加强种子质量监管。结合本地用种实际，在春秋季等关键种子市场销售期，以种子标签和种子质量为检查重点，在全县范围内开展种子市场和种子经营门店专项检查，重点检查种子标签和使用说明、进销货台账、品种审定、种子经营备案等情况，抽查部分农作物种子样品进行发芽率和纯度检测。
二是积极开展新品种试验示范。为充分发挥新品种在农业增效、农民增收中的作用，提高粮食综合生产能力和农业生产水平，坚持把农作物新品种引进、试验、示范、推广作为工作中的重中之重来抓，进一步加大新品种试验示范工作力度，力争通过试验示范筛选出适合全县生态条件的优良品种，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供坚实基础保障。
三是继续开展玉米制种。为改变当前疆内市场上玉米种子“多、乱、杂”的局面，促进全县玉米种子生产管理工作的规范有序发展，2024年新源县力争达到6万亩以上制种面积，可在一定程度上解决全疆玉米种子质量下滑的问题，有效的解决全疆玉米新品种推广前期种子数量较少的问题，加快新品种的推广速度。
四是继续推进许可备案信息化。全面落实《种子法》及配套制度规定，建立种子生产经营许可备案主体清单。
五是继续做好对全县的玉米制种苗期和大田苗期进行转基因检测。狠抓品种审定、基地制种和种子销售等关键环节，严查生产主体、企业生产经营资质、品种权属及亲本来源、制种田块转基因成分，做到早检查、早发现、早处理，确保覆盖全面、检查到位、执法严格。
六是继续开展以规范种子经营安全为主要内容的一系列专项行动。
七是继续做好种子投诉接待工作。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况：

2024年初新源县财政局批复我单位部门预算为99.46万元，预算追加资金95.43万元，支出预算调整率95.95%；2024年12月实际决算支出194.89元，另其他支出0万元，其中工资福利支出111.24万元、商品和服务支出3.34万元，对个人和家庭的补助12.31万元，其他资本性支出0万元。上述决算支出194.89万元中，其中基本支出126.89万元，项目支出68万元，部门单位支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%。

年中调整95.43万元，调整后全年预算194.89万元，预算调整率95.95%，调整预算的主要原因为年中本单位增加2024年自治区农业生产发展资金（伊州财农〔2023〕70号）项目。

- 部门单位整体支出管理及使用情况：

（一）部门单位整体支出管理情况
1.预算编制
2024年我单位坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。
2.预算执行
县财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。
3.绩效管理
2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。
4.信息公开
我单位已按要求在新源县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在新源县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。
（二）部门单位整体支出使用情况
1.基本支出情况
2024年基本支出支出126.89万元，包括工资福利支出111.24万元，商品和服务支出3.34万元，对个人和家庭的补助12.31万元，资本性支出68万元。（按照支出经济科目描述）其中：“三公”经费支出0.74万元，比上年增加0.14万元，主要原因是机构改革，良种繁育中心并入，业务量增加，用车频次增加；会议费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是.....；培训费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是......。
2.专项资金支出情况
2024年专项项目支出68万元，占总支出的34％，主要用于2024年自治区农业生产发展资金（伊州财农〔2023〕70号）。
3.部门单位专项组织实施情况
年初我单位下发的自治区农业生产发展专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项1个，未完成专项0个。
为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。
（1）制定了《新源县种子管理站资金管理办法》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。
（2）建立新源县种子管理站专项资金专账，做到有据可依，有据可查。
（3）制定了自治区农业生产发展资金项目实施方案，确保项目资金专款专用。
（4）认真组织自治区农业生产发展资金项目验收，确保资金专款专用，加快项目的实施。

- 部门单位整体支出绩效分析：

（一）预算执行情况
2024年新源县种子管理站单位总支出194.89万元，预算执行率100%，其中社会保障和就业支出17.31万元、卫生健康支出5.37万元、农林水支出163.14万元、住房保障支出9.08万元。
1.基本支出使用情况
2024年，新源县种子管理站单位基本支出126.89万元，占总支出的65％，其中：社会保障和就业支出17.31万元、卫生健康支出5.37万元、农林水支出95.14万元、住房保障支出9.08万元。
2.项目支出使用情况
2024年，新源县种子管理站单位项目支出68万元，占总支出的35％。其中：农林水支出支出68万元。
（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况
年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个履职效能二级指标1个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：
1.履职效能
数量指标：
指标1：完成农作物种子备案指标，指标值≥70个，年中监控完成值：84个，自评完成值84个，指标完成率是120%，偏差20%，偏差原因：由于本年度农作物种子品种增加，导致备案数量增加，所以有偏差。指标成效分析：通过完成农作物种子备案工作，有效改善市场监管，进一步加强农作物种子质量，使种子市场运行平稳，让农民购买到放心的种子，达到良好的社会效果。
指标2：完成玉米制种面积指标，指标是≥5.50万亩，年中监控完成值：6.74万亩，自评完成值5.5万亩，指标完成率100%，达到预期目标，偏差0%。指标成效分析：通过完成玉米制种面积工作，有效提升农作物种子质量，使种业产业发展有序，企业经济发展平稳，达到良好的经济效果。
指标3：品种试验地指标，指标值≥150亩，年中监控完成值：150亩，自评完成值是150亩，指标完成率是100%，达到预期目标，偏差0%。指标成效分析：通过完成品种试验地工作，有效提升新品种试验水平，使农民购买到放心的种子，达到良好的社会效果。
指标4：检查种子经销商门店指标，指标值≥216次，年中监控完成值：135次，自评完成值是216次，指标完成率是100%，达到预期目标，偏差0%。指标成效分析：通过检查种子经销商门店工作，有效提高了种子从业人员法律意识和业务水平，宣传普及农产品质量安全基本知识，提升群众辨别真假农资能力，达到良好的社会效果。
数量指标共计4个，完成4个，达到预期目标，数量指标完成率100%。指标成效分析：通过完成玉米制种面积工作，有效提升农作物种子质量，使种业产业发展有序，企业经济发展平稳，达到良好的经济效果；通过完成品种试验地工作，有效提升新品种试验水平，使农民购买到放心的种子，达到良好的社会效果；通过检查种子经销商门店工作，有效提高了种子从业人员法律意识和业务水平，宣传普及农产品质量安全基本知识，提升群众辨别真假农资能力，达到良好的社会效果。

- 评价结论：

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分100分，评价结果为“优”。

- 存在的主要问题及原因分析：

部门预算的公用经费严重不足。我单位除日常办公支出外，还要承担安保、律师咨询等各项费用，公务车辆已到达报废年限造成车辆维修费用较大。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金已不能满足日益增长的工作需要。
（一）绩效指标设置不够明确
我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。
（二）固定资产账务管理不够细致、严谨
抽查发现，各单位固定资产账务管理存在资产台账未登记到具体使用人等问题。
（三）项目监督工作存在薄弱环节
项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。  
（四）内部控制制度还不够健全，缺少内控建设、风险评估和绩效评价管理方面的专业化人才，相关管理制度还有待进一步完善。

- 改进措施和建议：

（一）强化部门绩效管理体系建设
一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。
（二）加强固定资产账务管理，确保账实相符
针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误
（三）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性
业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关XX信息平台，加大对重点部门、重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促相关地区对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。