## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年纪检监察专项业务工作经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 中共新源县纪律检查委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.70 | 110.70 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.7 | 110.7 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：加强党风廉政建设，推进全面从严治党。 目标2：加强自身建设，锻造纪检监察铁军。 目标3：持续深化改革，完善纪检监察体制机制。 目标4：高悬反腐利剑，运用“四种形态”依纪依法查办案件。 目标5：大力开展巡察及巡察整改督查，推动县委巡察工作换挡提速高质量发展。 | [5 empty] | 2022年已正常开展日常监督检查44次，确保党中央政令畅通，党内政治生态有所提升，2022年巡察督查、整改2轮次；推动县委巡察工作换挡提速高质量发展，提高党内政治生态有所提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日常检查频次 |  |  | >=33次 | 40次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：审查调查案件数 |  |  | >=270件 | 244件 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，无法办理案件，造成案件数量下降，以及结案率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：巡察督查、整改轮次数 |  |  | >=3轮次 | 2轮次 | 5 |  | 3.35 |  | 受疫情影响，1轮巡察未开展工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：问题线索处置率 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：立案案件办结率 |  |  | >=80% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标3：信访举报办结率 |  |  | >=80% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：日常检查任务完成时限 |  |  | <=3天 | 3天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标2：巡察督查、整改任务时限 |  |  | <=2个月 | 2个月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标3：案件结案时限 |  |  | <=1年 | 1年 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：日常监督检查成本 |  |  | <=10.70万元 | 0万元 | 2.5 |  | 0 |  | 财政拨款未到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：审查调查案件成本 |  |  | <=70万元 | 0万元 | 2.5 |  | 0 |  | 财政拨款未到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标3：巡察督查、整改成本 |  |  | <=30万元 | 0万元 | 2.5 |  | 0 |  | 财政拨款未到位。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障党中央政令畅通 |  |  | 有效保障 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标2：办案人员被投诉次数 |  |  | <=0次 | 0次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：推动县委巡察工作换挡提速高质量发展 |  |  | 持续提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.35