## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新源县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1527.00 | 1527.00 |  | 1527.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1527 | 1527 |  | 1527 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成880户棚户区改造，加快2022年部分中央财政财政保障性安居工程补助资金预算执行进度，逐渐改善城区居住环境。 | [5 empty] | 通过2022年中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）项目实施，棚户区建设880套保障性安居工程（棚户区改造），有效提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造户数 |  |  | >=880套 | 880套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | <=5090元/户 | 5090元/户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济逐步发展 |  |  | 逐渐发展 | 逐渐发展 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐渐改善城区居住环境 |  |  | 逐渐改善 | 逐渐改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | >=80% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00