## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年成品油税费改革用于农村公路养护
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新源县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.00 | 145.00 |  | 145.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 145 |  | 145 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成全县100公里县乡道小修养护、80公里乡道养护、道路修补15000平方米以上； 目标2：提升全县农村公路畅通水平，进一步方便群众出行。 | [5 empty] | 完成全县180公里县道及乡道小修养护，对路面裂缝、龟裂、坑槽等问题进行处理，对道路修补15000平方米，提高了全县农村公路畅通水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 县道养护里程 |  |  | >=100公里 | 110公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡道养护里程 |  |  | >=80公里 | 80公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路修补面积 |  |  | >=15000平方米 | 15000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工日期 |  |  | =2022年5月31日前 | 2022年5月31日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工日期 |  |  | =2022年6月30日前 | 2022年6月30日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 县道养护支出标准 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡道养护支出标准 |  |  | <=0.4万元 | 0.4万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 道路修补支出标准 |  |  | <=0.2万元 | 0.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行条件 |  |  | 有效改善 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高全县农村公路畅通水平 |  |  | 适应 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公路使用群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00