## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央农田建设补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新源县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6898.00 | 6898.00 |  | 5221.00 |  | 10 |  | 75.69% |  | 7.57
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6898 | 6898 |  | 5221 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建高标准农田面积7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标2：新增高效节水灌溉面积6万亩，提升农田灌溉排水和节水能力 | [5 empty] | 2023年新建高标准农田面积7万亩、新增高效节水灌溉面积6万亩。通过高标准农田项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，同时提升农田灌溉排水和节水能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  |  | =7万亩 | 7万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 |  |  | =6万亩 | 6万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 田间道路（平原区）通达度 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 田间道路（丘陵区）通达度 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时效 |  |  | <=2年 | 2年 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 中央农田建设补助标准 |  |  | =985元/亩 | 745元/亩 | 7 |  | 5.25 |  | 因受疫情影响，项目资金未及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 |  |  | 明显提升 | 75% | 10 |  | 7.5 |  | 2022年底高标准农田项目完工，社会效益还未完全体现出来。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升耕地质量 |  |  | 逐步提升 | 75% | 5 |  | 3.75 |  | 2022年底高标准农田项目完工，社会效益还未完全体现出来。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源利用率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化农业种植结构 |  |  | 进一步优化 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.07