## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 中央大中型水库移民后期扶持资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新源县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 109.00 | 109.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 109 | 109 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建民宿20间，餐厅1座，共计2000平方米；星空房2个小木屋4个及配套附属设施,改善移民生产生活条件，增加移民人均可支配收入。 | [5 empty] | 该项目本年度未实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 |  |  | >=500人 | 0人 | 10 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产开发及配套设施项目 |  |  | >=1个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（不含移民培训）验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金完成率 |  |  | >=80% | 0% | 10 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022年7月 | 2023年5月 | 5 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月 | 2023年12月 | 5 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算 |  |  | <=109万元 | 109万元 | 10 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入 |  |  | 逐年增加 | 0% | 5 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 移民后期扶持政策知晓率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目扶持受益移民村 |  |  | >=1个 | 0个 | 5 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善移民生产生活条件 |  |  | 有效改善 | 0% | 5 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受扶持的社会组织满意度（%） |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 由于疫情原因，该项目办理证件后到冬季无法施工，目前该项目正在积极办理各项手续。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00