## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年城乡居民养老保险政府代缴
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新源县社会保险管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对城乡居民养老保险基金收支活动进行统一安排，合理规划，以实现该项基金收支平衡，防止挤占，挪用现象的发生，保障基金安全。 目标2：使上级部门及财政部门掌握该项养老保险收支情况，确保上级补助资金按时足额补贴到位。通过加强宣传推动养老保险费征缴，对76567名参加城乡养老保险缴费人员按缴费档次给予每人每年30-175元的缴费补助；对19674名城乡养老领取待遇人员每人每月给予36.48元的基础养老金补助。 | [5 empty] | 对73356名参加城乡养老保险缴费人员按缴费档次给予每人每年30-175元的缴费补助,对20396名城乡养老领取待遇人员每人每月给予36.48元的基础养老金补助,对城乡居民养老保险基金收支活动进行统一安排，合理规划，以实现该项基金收支平衡，防止挤占，挪用现象的发生，保障基金安全,使上级部门及财政部门掌握该项养老保险收支情况，确保上级补助资金按时足额补贴到位。通过加强宣传推动养老保险费征缴，
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险参保缴费人数 |  |  | >=76567人 | 73356人 | 10 |  | 9.58 |  | 2022年因疫情原因，群众无力缴费。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基本养老保险领取待遇人数 |  |  | >=19674人 | 20396人 | 10 |  | 10 |  | 2022年到龄人员增多，比预期偏大。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基础养老金发放到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 个人账户缴费补贴到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 养老保险金发放时间 |  |  | <=20日 | 20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 养老保险金发放时限 |  |  | <=10日 | 10日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基础养老金最低标准 |  |  | <=150元/人/月 | 155元/人/月 | 5 |  | 5 |  | 2022年国家政策调整，增发基础养老金5元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 个人账户缴费补贴最低标准 |  |  | <=65元/人/年 | 65元/人/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员退休生活 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善低保户生活质量 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.58