## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年困难群众救助补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新源县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5214.00 | 5214.00 |  | 5214.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5214 | 5214 |  | 5214 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使城市低保对象1658人、农村低保对象8366人的基本生活得到有效保障； 目标2：统筹城乡特困人员129人的救助供养工作，合理确定保障标准； 目标3：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难； 目标4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员； 目标5：引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。。 | [5 empty] | 目标1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使城市低保对象1658人、农村低保对象8366人的基本生活得到有效保障； 目标2：统筹城乡特困人员129人的救助供养工作，合理确定保障标准； 目标3：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难； 目标4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员； 目标5：引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保对象补助人数 |  |  | >=1781人 | 1658人 | 3 |  | 2.79 |  | 低保应保尽保不符合条件人员退出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保对象补助人数 |  |  | >=8861人 | 8366人 | 3 |  | 2.83 |  | 低保应保尽保不符合条件人员退出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 |  |  | >=4000人 | 26968人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿和艾滋病病毒感染儿童救助人 数 |  |  | >=65人 | 53人 | 3 |  | 2.46 |  | 大学生孤儿毕业退出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员供养人数 |  |  | >=133人 | 129人 | 3 |  | 2.91 |  | 自然死亡
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 |  |  | >=4人 | 8人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 低保资金社会化发放准确率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孤儿和艾滋病病毒感染儿童认定准确率 |  |  | >=90% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特困人员供养认定准确率 |  |  | >=90% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  |  | >=90% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 城乡低保和困难群众救助补助资金发放时效 |  |  | 每月15日前 | 10% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城市低保对象补助人均成本 |  |  | <=575元/月 | 533元/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农村低保对象补助人均成本 |  |  | <=4920元/年 | 4920元/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 临时救助人员补助人均成本 |  |  | <=2500元/年 | 2000元/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 孤儿救助补助人均成本 |  |  | <=1400元/月 | 1610元/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 艾滋病病毒感染儿童救助补助人均成本 |  |  | <=1000元/月 | 1150元/月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 特困人员补助人均成本 |  |  | <=900元/月 | 1035元/月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 流浪乞讨人员救助补助人均成本 |  |  | <=26元/天 | 26元/天 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高困难群众基本生活保障水平 |  |  | 有效提高 | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范城乡低保政策实施,持续保障困难群众基本生活 |  |  | 持续保障 | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助对象满意度 |  |  | >=90% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.99