## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年义务兵优待金和退役安置资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新源县退役军人事务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 552.00 | 552.00 |  | 70.19 |  | 10 |  | 12.72% |  | 1.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 552 | 552 |  | 70.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：每年做好90名自主择业退役士兵安置工作，及时发放一次性经济补助，保障退役士兵的合法权益。 目标2：每年做好240名应征入伍城乡义务兵家庭的抚恤优待工作，鼓励适龄公民履行兵役义务，保障军人及家庭的合法权益。 | [5 empty] | 2022年我单位完成2名自主就业退役士兵安置费和133名应征入伍城乡义务兵家庭的抚恤优待工作，鼓励适龄公民履行兵役义务，保障了退役士兵的合法权益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：应征入伍义务兵家庭优待人数 |  |  | >=240人 | 133人 | 5 |  | 2.75 |  | 2022年已按实际应征入伍人数133人足额发放家庭优待金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：退役士兵安置人数 |  |  | >=90人 | 2人 | 5 |  | 0.1 |  | 2022年因疫情原因，退役士兵安置工作于2023年1月才开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：资金发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：资金发放时效性 |  |  | <=30天 | 30天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：退役士兵一次性经济补助标准 |  |  | <=98000元/人/年 | 98000元/人/年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：应征入伍义务兵家庭优待金标准 |  |  | <=8000元/人/年 | 2000元/人/年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障退役士兵退役后生活质量 |  |  | 有效改善 | 100% | 15 |  | 15 |  | 2022年因疫情原因，退役士兵安置工作于2023年1月才开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：保障退役军人合法权益 |  |  | 长期保障 | 100% | 15 |  | 15 |  | 2022年因疫情原因，退役士兵安置工作于2023年1月才开展。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：退役士兵满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2：应征入伍义务兵满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.12