附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：自治区“基层科普行动计划”

实施单位（公章）：新源县科学技术局

主管部门（公章）：新源县科学技术局

项目负责人（签章）：高国昌

填报时间：2024年03月18日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目概况
（1）项目背景，主要内容及实施情况
根据《关于提前下达2023年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知文件》（文号），为开展科技宣传提高群众的科学素质，开展丰富多样的各类活动，进行全方位科普宣传更加精准化科普服务，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。主要用于奖补先进集体和个人，提升科普公共服务供给能力和推动科普资源传播。
    主要内容及实施情况
主要内容：
主要用于奖补先进集体和个人，提升科普公共服务供给能力和推动科普资源，为6名科普带头人发放先进个人补助，人均补助1000元。
实施情况：
补助发放实施情况：本项目于2023年6月30日为先进集体及先进个人发放共计0.1万元先进个人补助和11月0.12万元；于2023年9月10日新源镇团结村科普示范巷奖补标准2万、青少年科技示范学校奖补标准2万、科普示范社区奖补标准1.4万、其余资金6.38万元用于发放科普活动，截至2023年12月31日共计发放补助12万元。
（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数0万元，预算追加数12万元，全年预算数为12万元，预算调整率100%。截至2023年12月31日，该项目实际总投入12万元，实际总投入占比100%。截至2023年12月31日，该项目资金落实到位12万元，资金落实到位率100%，资金来源为自治区转移支付。
资金使用情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数12万元，全年执行数12万元，全年预算执行率为100%，用于：
1）新源镇团结村科普示范巷补助发放2万元；
2）先进个人科普志愿者和科普带头人补助发放0.6万元；
3）青少年科技示范学校补助发放2万元。
4）青少年编程大赛基地补助1.5万元。
5）科普e站运行项目补助1.5万元。
6）科普示范社区补助2.4万元。
7）畜牧业推广科普基地补助2万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：
目标1：通过深入实施“自治区基层科普行动计划”项目，广泛开展科技宣传，组织科普志愿者和农村科普带头人6人，打造青少年科普示范区6所，要奖补一批科普示范基地、科普志愿者、示范学校、科普带头人，创新科普教育活动载体。
目标2：提高群众的科学素质，开展丰富多样的各类活动，进行全方位科普宣传更加精准化科普服务，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。
（2）阶段性目标：
2.1 2023年2季度前完成6人的先进个人补助发放工作，保障先进个人工作的推进；
2.2 2023年3季度前完成先进集体6个奖金发放工作，保障先进集体项目工作的正常实施：

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握自治区“基层科普行动计划”支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
自治区“基层科普行动计划”
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行自治区“基层科普行动计划”评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）、《关于提前下达2023年自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知》等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。自治区“基层科普行动计划”项目支出绩效评价得分：95分。
（3）评价方法
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因为：本项目为补助类型项目，因项目实施过程中存在的变动因素（成本增长、实施效果变动等）较多，故采用因素分析法。
（4）评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
本次项目支出绩效自评采用历史标准，原因是：因本项目为常年性项目，可参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：
2024年2月1日，开始前期准备工作：2024年2月1日，新源县科学技术局成立自治区“基层科普行动计划”预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：巴合达提，小组成员：胡尼迪孜、汪彩霞）；
（1） 2024年2月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
（2）2024年2月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施：
2024年2月15日- 3月1日，评价工作进入实施阶段：
（1） 评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
（2） 与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。  
3.分析评价：
2024年3月2日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况及评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准、历史标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
项目决策40分；
项目过程20分；
项目产出15分；
项目效益20分。
本项目的决策、过程、产出、效益大部分达到了预期要求，最终得分为95分，项目产出指标未达成年度指标的原因是：项目中有些项目资金伊犁州资金拨付，不经过本单位。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
①补助发放依据《关于印发基层科普行动计划资金管理办法的通知文件》。
②新源县2023年全国和自治区“基层科普行动计划”先进集体和先进个人奖补名单
③关于提前下达自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知，伊州财教【2022】78号文件
本项目为补助类项目，无立项过程，依据上述3条国家政策及项目资金批复，项目资金使用依据充分且合理。
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：本项目为补助类项目，无项目立项程序，提报补助发放申请等均按照时间进度要求及资金批复等相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《关于印发基层科普行动计划资金管理办法的通知文件》、《新源县2023年全国和自治区“基层科普行动计划”先进集体和先进个人奖补名单》，《关于提前下达自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知，伊州财教【2022】78号文件》审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策、项目填报、项目审核。
(3)绩效目标合理性
自治区“基层科普行动计划”项目设立了项目绩效目标，与奖补先进集体和先进个人、提升科普公共服务供给能力和推动科普资源传播具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
自治区“基层科普行动计划”项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共13条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目实施内容为发放先进集体和先进个人补助，资金使用严格按照项目财务管理制度及预算批复内容进行，项目预算编制根据补助发放人数及标准进行计算，预算数经过财经会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性87.46%，存在偏差性，原因：项目实施过程中有些指标不需要本单位发放奖补。
(6)资金分配合理性
    本项目预算资金分配依据《关于提前下达自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知，伊州财教【2022】78号文件》《关于印发基层科普行动计划专项资金管理办法》的通知（2012）171号，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县科学技术协会位于新源县，区域内受先进个人补助人数为6人，资金分配符合地方实际情况。

（二）项目过程情况。

(1)资金到位率
实际到位资金12万元，预算资金12万元，资金到位率100%。
(2)预算执行率
年初预算数0万元，全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照新源县财政局资金拨付审批程序进行：由财务科室提交资金申请审批单到单位主管领导，经审批后提交到财政局。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：资金申请单、资金分配表、资金申请文件。
3.3 本项目资金规定的用途为：发放6人的先进个人补助。符合项目预算批复规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目已制定《新源县科学技术协会基层科普行动计划项目财务管理制度》、《新源县科学技术协会基层科普行动计划项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过财政审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
    5.1 项目的审批、实施过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目预算批复、资金拨付批复等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位自治区“基层科普行动计划”项目截止到2023年12月31日，已完成：打造青少年科普示范区、组织科普志愿者及农村科普带头人、先进集体及个人奖补发放准确率、先进集体及个人奖补发放及时率、新源镇团结村科普示范巷奖补标准、先进个人科普志愿者和科普带头人奖补标准、青少年科技示范学校奖补标准、青少年编程大赛基地奖补标准、科普e站运行项目奖补标准、科普示范社区奖补标准、畜牧业推广科普基地奖补标准。
其中：打造青少年科普示范区、组织科普志愿者及农村科普带头人、先进集体及个人奖补发放准确率、新源镇团结村科普示范巷奖补标准、青少年科技示范学校奖补标准已全部完成。
(1)项目完成数量
指标1：打造青少年科普示范区，指标值：6个，实际完成值6个 ，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标2：组织科普志愿者及农村科普带头人，指标值：6人，实际完成值6人，指标完成率100 %，指标偏差率0%。
(2)项目完成质量
指标1：先进集体及个人奖补发放准确率，指标值：100%，实际完成值100% ，指标完成率100%，指标偏差率0%；
（3）项目完成时效
指标1：先进集体及个人奖补发放及时率，指标值：100% ，实际完成值100%，指标完成率100%，指标偏差率0%；
（4）项目完成成本
指标1：新源镇团结村科普示范巷奖补标准，指标值：2万元 ，实际完成值2万元，指标完成率100%；
指标2：先进个人科普志愿者和可普通人奖补标准，指标值：0.6万元，实际完成值0.22万元，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（四）项目效益情况。

我单位自治区“基层科普行动计划”项目截止到2023年12月31日，已完成：打造青少年科普示范区、组织科普志愿者及农村科普带头人、先进集体及个人奖补发放准确率、先进集体及个人奖补发放及时率。，项目的实施保障推动我县科普活动进一步发展，提升了群众科普知识水平。
（1）项目实施的经济效益分析
无
（2）项目实施的社会效益分析
指标1：提高群众科普知识水平、推动我县科普活动进一步发展，指标值：有效提升 ，实际完成值：有效提升，指标完成率100%，指标偏差率0%。
（3）项目实施的生态效益分析
无	
（4）项目实施的可持续影响分析
无
5.项目满意度指标完成情况分析
指标1：奖补受益人员满意度，指标值：95% ，实际完成值95%，指标完成率100%，指标偏差率0%。
五、预算执行进度与绩效指标偏差
1.预算执行进度
  根据《关于提前下达自治区“基层科普行动计划”资金预算的通知文件》（文号），新源县科协于2023年6月31日拨付0.1万元至受补助人员2人、新源县科协于2023年11月22日拨付0.12万元至受补助人员2人、新源镇团结村科普示范巷奖补标准2万、青少年科技示范学校奖补标准2万、科普示范社区奖补标准1.4万、其他资金6.38万。截至2023年12月31日已执行12万元，预算执行率100%。
2.绩效指标偏差
本项目绩效指标存在偏差的有：先进集体及个人奖补发放及时率指标、先进个人科普志愿者和科普带头人奖补标准指标、青少年编程大赛基地奖补标准指标、科普e站运行项目奖补标准指标、畜牧业推广科普基地奖补标准指标。偏差原因：以上指标由伊犁州发放，资金不经过本单位。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，补助支出资金全部要求专户发放。
（3）进一步加强项目管理和协调服务，全面落实补助支出进度及强化资金支出效果。推行月报支付，进一步加强项目资金支出的监管力度。每月定期督查项目支出进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（4）加强对项目进展进行盘点确认，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
后续工作计划：
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期实施工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。 
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

（1）开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
（2）健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查；同时及时完善资料，妥善保管档案。

七、其他需要说明的问题

（1）本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响；
（2）本项目资金已全部执行完毕，但项目实施过程中指标值产生偏差。