附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：生态环境质量项目

实施单位（公章）：新源县环境保护局

主管部门（公章）：新源县环境保护局

项目负责人（签章）：卡依拉提

填报时间：2024年03月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况。
1.项目背景
依据《关于做好伊犁州直2021年生态环境监测工作的通知》（伊州环发〔2021〕42号）文件要求，坚持保护为主，逐步改善的原则，以引导加强生态环境保护和生态建设为目标，为健全环保监测体系、加强空气、水源、土壤的系统监测，推进多污染综合防治和统一监管，提高我县环境质量水平，为县域经济建设，生态保护建设更好的服务基础而设立此项目。
2.主要内容及实施情况
（1）主要内容：出具生态环境质量检测报告3个，每季度对水质、环境空气进行监测，保障监测数据的准确率达到100%，。
（2）实施情况：本项目于2021年7月21日通过州生态环境局下发的文件：《关于做好伊犁州直2021年生态环境监测工作的通知》（伊州环发〔2021〕42号）而设立本项目；
3.资金投入和使用情况
（1）资金投入情况：该项目年初预算数0万元，预算追加数50万元，全年预算数为50万元，预算调整率0%。截至2023年12月31日，该项目实际总投入50万元，实际总投入占比100%。截至2023年12月31日，该项目资金落实到位50万元，资金落实到位率100%，资金来源为县级财政资金。
（2）资金使用情况：该项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元，全年预算执行率为100%，项目执行完毕。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：目标一：组织不少于4次对水、大气环境的监测，计划组织1次对声环境功能区进行划分，健全环保监测体系、保障生态环境质量不受破坏并且能得到稳步提升，对县域农村发展过程中生活污水治理形成1次专项规划，可以为全县大气、水、污染防治行动计划实施提供基础依据；目标二：开展监测与评价工作，全面掌握水质的现状、动态变化过程及其规律；目标三：为县域经济建设，生态保护建设更好的服务，保障新源县碧水蓝天美好发展。
2.阶段性目标：
2.1 2023年12月30日前完成所有监测工作，对2个地表水，四个地下水，以及环境空气的监测工作；
2.2 2023年12月30日前完成声环境划分项目的规划编制工作；
2.3 2023年12月30日前完成县域农村生活污水治理规划的编制工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握生态环境质量项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
2.绩效评价对象：
生态环境质量项目
3.绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行生态环境质量项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。生态环境质量项目支出绩效评价得分：100分。
3.评价方法
本次项目支出绩效自评采用比较法，原因为：本项目为延续性项目，因项目为常年性支出项目，项目实施内容及支出成本可参考历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，故采用比较法。
4.评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：
2024年3月1日，开始前期准备工作：
1.12024年3月1日，伊犁哈萨克自治州生态环境局新源县分局成立监测项目预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：沙太，小组成员：陈晶、范再亮、）；
1.2 2024年3月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年3月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
2.组织实施：
2024年3月16日- 3月23日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
3.分析评价：
2024年3月24日- 3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、生态环境质量项目评价得分情况
一级指标	权重分	得分
项目决策	30	30
项目过程	30	30
项目产出	30	30
项目效益	10	10
合计	100	100
（二）评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
项目决策30分；
项目过程30分；
项目产出30分；
项目效益10分。
本项目的决策、过程、产出、效益大部分达到了预期要求，最终得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性
1.项目立项依据《关于做好伊犁州直2021年生态环境监测工作的通知》（伊州环发〔2021〕42号）相关要求。
2.《关于做好伊犁州直2022年生态环境监测工作的通知》（伊州环发〔2022〕41号）相关要求。
2.立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《资金拨付审批表》、《项目监测报告》、《项目验收单》，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的集体决策、会议研究、招标询价过程。
3.绩效目标合理性
生态环境质量项目设立了项目绩效目标，与生态环境保护工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额相匹配。
4.绩效指标明确性
生态环境质量项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共7条，三级指标共11条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。                   5.预算编制科学性
本项目采购内容严格按照我单位会议确定，项目预算编制根据项目实施内容进行计算，预算数经过2021年全国生态环境保护工作会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。                               
6.资金分配合理性
本项目预算资金分配依据合同及资金拨付审批表，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理，资金分配与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：
实际到位资金50万元，预算资金50万元，资金到位率100%。
2.预算执行率
年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。
3.资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照新源县财政局单位资金拨付审批程序进行：由财务室提交申请到项目领导小组，经审批后提交到财政局经建科。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：单资金申请报告、资金拨付审批表、项目竣工验收单；
3.3 本项目资金合同规定的用途为：委托检测、出具检测报告。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性
4.1 本项目已制定《伊犁哈萨克自治州生态环境局新源县分局财务管理制度》、《伊犁哈萨克自治州生态环境局新源县分局业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过局党组会议研究审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
5.制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、实施、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位生态环境质量项目截止到2023年12月31日，已完成监测项目。
其中实际完成率达到100%、质量达标率达到100%、完成及时率达到100%，成本节约率达到100%，指标偏差率0%。
1.数量指标：指标1：出具生态环境质量检测报告。指标值：3个，实际完成值=3个 ，指标完成率100%，指标偏差率0%。；
指标2：水质监测、环境空气质量监测次数，指标值：4个，实际完成值4个，指标完成率100 %，指标偏差率0%；
2.质量指标：指标1：监测数据准确率（%），指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%，指标偏差率0%。
3.时效指标：
指标1：水质监测、环境空气质量监测及时性，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%，指标偏差率0%。
4.成本指标：
指标1：国家重点生态功能区县域考核质量监测及农村环境质量检测项目费用，指标值：≤21万元，实际完成值21万元，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标2：新源县声环境功能区划分项目费用，指标值：≤7万元，实际完成值7万元，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标3：县域农村生活污水治理规划项目费用，指标值：≤15万元，实际完成值15万元，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标4：新源县千吨万人水源地及大型灌溉渠检测项目，指标值：≤7万元，实际完成值7万元，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（四）项目效益情况。

我单位生态环境质量项目截止到2023年12月31日，已完成地表水饮用水水源地、地下水饮用水水源地、农田灌溉水饮用水水源地等检测工作。
项目的实施会社会发展带来影响和效果，完善安全水源数据，生态环境质量得到保障，持续掌控水源水质，健全环保水质系统监测。
1.社会效益指标：
指标1：为全县大气、水、污染防治行动计划实施提供基础依据，指标值：持续提供数据，指标完成率100%，指标偏差率0%。
2.生态效益指标指标1：饮用水水源水质达标率（%），指标值：>=90%，指标完成率100%，指标偏差率0%。
3.满意度指标：
指标1：服务对象满意度，指标值：90% ，实际完成值95%，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，经费支出资金全部要求专户发放。
（3）进一步加强项目管理和协调服务，全面落实补助支出进度及强化资金支出效果。推行月报支付，进一步加强项目资金支出的监管力度。每月定期督查项目支出进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（二）存在的问题及原因分析
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

1、细化绩效目标的编制工作，认真做好计划。进一步加强项目绩效监控，严格按照相关制度和要求进行监测，提高数据的准确性、严谨性和可控性。
2、健全制度，加强督促，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强培训，提升业务能力。

七、其他需要说明的问题

无