附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：新源县2023年自治区畜牧业发展资金现代畜禽种业提升项目

实施单位（公章）：新源县畜牧兽医工作站

主管部门（公章）：新源县畜牧兽医工作站

项目负责人（签章）：夏力哈尔

填报时间：2024年03月25日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景
畜禽种业事关畜牧业提质增效和可持续发展，是提高畜牧业核心竞争力的关键。《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》(国办发[2020]31号)、《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》(新党办发[2020]7号)，《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<(种业振兴行动方案>的通知》《自治区种业振兴行动实施方案》《关于加快推进种业基地现代化建设的指导意见》(农办种[2022]11号)提出要做强畜禽种业，加强畜禽良种培育和推广，健全产学研联合育种机制，持续实施畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。自治区接续实施畜禽种业提升计划，是贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府促进畜牧业高质量发展、促进种业振兴重大决策部署的关键举措。新源县农业农村局统一思想、提高政治站位，充分认识自治区实施畜禽种业提升计划的重要性，切实发挥畜牧兽医行政主管部门的职能作用，强化组织协调，确保《计划》有序推进。
    （2）主要内容及实施情况
新疆褐牛联合育种群体改良提升、肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划试验站、哈萨克羊育种核心建立及高效养殖试验示范。
（3）实施情况
目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。认真贯彻执行《农区高效肉羊品种选育计划(2020-2025年)》(新牧畜字[2020]1号)《新疆家禽产业技术集成示范推广行动计划（2020-2025）》（新牧畜字[2020]4号）计划任务全部完成。
本项目总投资90万元，其中：财政本级资金90万元。项目实际支出90万元，支出率为100%。
补助发放申报情况：本项目于2023年11月27日由巩乃斯种羊场、伊犁新褐种牛场、新源县牧骏农牧业发展有限公司等3个单位申请发放100%资金并报新源县农业农村局由新源县财政局审批通过。截至2023年12月31日共计发放补助90万元，全部发放完毕。
（4）资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数90万元，预算追加（或调减）数0万元，全年预算数为90万元，预算调整率0%。截至2023年11月27日，该项目实际总投入90万元，实际总投入占比100%。截至2023年11月27日，该项目资金落实到位90万元，资金落实到位率100%，资金来源为中央农业生产发展资金。
资金使用情况：该项目年初预算数90万元，全年预算数90万元，全年执行数90万元，全年预算执行率为100%，用于：
1）新源牧骏农牧业发展有限公司补助发放20万元；
2）伊犁新褐种牛场补助发放15万元；
3）新疆巩乃斯种羊场有限公司补助发放55万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：
贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、人民政府促进畜牧业高质量发展、促进种业振兴重大决策部署的关键举措。做强禽种业，加强畜禽良种培育和推广，健全产学研联合育种机制，持续实施畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程。
（2）阶段性目标：
（1）2023年2月6日前完成项目合同书签订工作，保障新疆褐牛联合育种群体改良提升行动、自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升行动、自治区牧区地方肉羊品种选育推广技术体系工作顺利开展。
（2）2023年12月31日前完成项目建设内容，由州畜牧兽医局组织专家团队进行验收。
（3）项目合同书签订10日内容，完成资金拨付，保障项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握新源县2023年自治区畜牧业发展资金现代畜禽种业提升项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
新源县2023年自治区畜牧业发展资金现代畜禽种业提升项目（新疆褐牛联合育种群体改良提升、肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划试验站、哈萨克羊育种核心建立及高效养殖试验示范）。
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行新源县2023年自治区畜牧业发展资金现代畜禽种业提升项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
对2023年自治区现代畜禽种业提升资金项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
自治区畜牧业发展资金现代畜禽种业提升项目
支出绩效评价指标体系表
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策	项目立项　	立项依据
充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	5
		立项程序
规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	5	5
	绩效目标	绩效目标
合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	5
		绩效指标
明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	5	5
	资金投入
　	预算编制
科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	5	5
		资金分配
合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	5	5
	资金管理	资金使用
合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
	组织实施
　	管理制度
健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	5
		制度执行
有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5	5
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	5	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
效益　	项目效益　	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
总分		100	100
（2）评价方法
本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因为：本项目为补助类型项目，项目支出评价内容主要方向为费用支出后可产生的效益，故使用成本效益分析法。
（3）评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：
2024年2月6日，开始前期准备工作：
1.12024年2月10日，州畜牧兽医局单位成立联合育种项目预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：郭小萍，小组成员：张志东、李涛、徐永伟）；
1.2 2024年2月20日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年2月25日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
（2）组织实施：
2024年3月1日- 3月10日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。  
（3）分析评价：
2024年3月11日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况及评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
对2023年自治区现代畜禽种业提升资金项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为30分，得分为 30分，得分率为100%。项目过程类指标权重为25分，得分为25分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为25分，得分为25分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。
本项目的决策、过程、产出、效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。
2.相关评分表
种业提升项目评价得分情况
一级指标	权重分	得分
项目决策	30	30
项目过程	25	25
项目产出	25	25
项目效益	20	20
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》(国办发[2020]31号)
《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》(新党办发[2020]7号)
《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<(种业振兴行动方案>的通知》
《自治区种业振兴行动实施方案》
《关于加快推进种业基地现代化建设的指导意见》(农办种[2022]11号)
《自治区农区高效肉羊品种选育规划（2020-2025年）》
本项目为补助类项目，无立项过程，依据上述6条国家政策及项目资金批复，项目资金使用依据充分且合理。(2)立项程序规范性
①项目立项程序：本项目为补助类项目，无项目立项程序，提报补助发放申请等均按照时间进度要求及资金批复等相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：《关于印发《自治区农区高效肉羊品种选育规划（2020-2025年）》等7个畜禽种业提升计划2023年度实施方案的通知》（新牧畜字[2023]1号），审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策。按照自治区文件执行
(3)绩效目标合理性
现代畜禽种业提升资金项目设立了项目绩效目标，与国家种业提升具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
现代畜禽种业提升资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标10条，其中量化指标条数共9条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
本项目实施内容为现代畜禽种业提升资金，资金使用严格按照项目财务管理制度及预算批复内容进行，项目预算编制根据补助发放人数及标准进行计算，预算数经过自治区畜牧兽医局会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
本项目预算资金分配依据《关于印发《自治区农区高效肉羊品种选育规划（2020-2025年）》等7个畜禽种业提升计划2023年度实施方案的通知》（新牧畜字[2023]1号），项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县牧骏农牧业发展有限公司、新疆巩乃斯种羊场有限公司、伊犁新褐种牛场3家单位位于新源县，资金分配符合地方实际情况。

（二）项目过程情况。

(1)资金到位率
实际到位资金90万元，预算资金90万元，资金到位率100%。
(2)预算执行率
年初预算数90万元，全年预算数90万元，全年执行数90万元，预算执行率为100%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照自治区畜牧兽医局文件开展资金拨付，由实施单位、农业农村局、财政局等部门做好资金拨付审批程序进行。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：上级文件、资金申请单、合同等。
3.3 本项目资金规定的用途为：发放新源县牧骏农牧业发展有限公司、新疆巩乃斯种羊场有限公司、伊犁新褐种牛场项目资金。符合项目预算批复规定的用途。
3.4 项目资金截至2023年11月31日已拨付至新源县牧骏农牧业发展有限公司、新疆巩乃斯种羊场有限公司、伊犁新褐种牛场100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目严格按照国家制度执行，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过财政局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
5.1 项目的审批、实施过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目预算批复、资金拨付批复等资料齐全并已及时归档；
5.4 项目实施的人员条件、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位现代畜禽种业项目截止到2023年12月31日，已完成至新源县牧骏农牧业发展有限公司、新疆巩乃斯种羊场有限公司、伊犁新褐种牛场3家公司全部内容。
数量指标方面：
a.补助合作社，指标值为3个，实际完成4个，完成率100%。
b.哈萨克羊基础群选育提高数量，指标值为500只，实际完成500只，完成率100%、偏差率0%。
c.培育种公牛数量，指标值为50头，实际完成50头，完成率100%。
质量指标方面：
a.资金拨付足额率，指标值：≥95%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。
时效指标方面：
a.资金拨付及时率，指标值：≥95%，实际完成100%，完成率100%、偏差率0%。
经济成本指标方面：
a.补贴标准（伊犁新褐种牛场），指标值：≤20万元，实际完成15万元，完成率100%、偏差率0%。
b.补贴标准（新疆巩乃斯种羊场有限公司），指标值：≤55万元，实际完成55万元，完成率100%、偏差率0%。
c.补贴标准（牧骏农牧业发展有限公司），指标值：≤15万元，实际完成20万元，完成率33.33%、偏差率33.33%，偏差原因：由于年初预算时牧骏牧业有限公司与新褐公司做预算与支出做了调整。

（四）项目效益情况。

强化育种群牛品种质量达到特级以上，扩繁群到一级以上，提高多胎肉羊的生产性能测定技术，逐步扩大养殖群体规模，完善育种信息，培养养殖示范带头人6户，示范带动庭院规模化养殖。
社会效益指标：
a.提高畜禽良种覆盖水平，增加畜牧业产值，指标值有效提高，完成值有所提高，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法
（一）主要经验及做法
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
2、改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。

六、有关建议

（1）开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
（2）健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查；同时及时完善资料，妥善保管档案。加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

无