附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：新源县塔勒德镇玉什托别村“一事 一议”太阳能路灯项目

实施单位（公章）：新源县塔勒德镇人民政府

主管部门（公章）：新源县塔勒德镇人民政府

项目负责人（签章）：黄知非

填报时间：2024年03月19日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景，主要内容及实施情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的生态发展新理念，加大生态建设力度，通过美丽村庄绿化亮化工程、把改善农村人居环境作为农业农村现代化的重要内容，对标新疆乡村振兴战略的阶段目标，打造不同特点、亮点、农民安居乐业的美丽宜居乡村，全面提升农村生态环境、人居环境、发展环境质量。提高群众的幸福感和满意度。
    主要内容及实施情况
主要内容：
完成塔勒德镇玉什托别村各巷道新建路灯43盏，性能要求：8米高灯杆，灯头60瓦，太阳能光伏板60瓦及锂电池90AH。
实施情况：
1）项目实施方案：本项目于2023年3月10日之前由新源县塔勒德镇玉什托别村村委会编写项目实施方案并报新源县塔勒德镇人民政府由项目办审批通过。
2）项目审批：本项目于2023年3月15日之前由镇政府项目办将审核通过的《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目实施方案》上报镇党委、政府，由镇党委、政府召开党政联席会议研究决定本项目并全体通过项目实施。
3）项目招标程序：本项目于2023年04月27日由新源县塔勒德镇镇项目办组织对太阳能路灯项目工程进行公开招标，中标单位为新疆随顺工程建设有限公司。
4）项目施工：项目开工时间为2023年05月01日，项目实施过程严格按照《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目实施方案》规定进行。项目竣工时间为2023年05月17日。项目竣工后由新源县塔勒德镇玉什托别村村民委员会出具《伊犁州直村级公益事业建设一事一议财政奖补项目完工及验收报告表》，以上验收程序及验收内容严格按照《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目实施方案》和《合同》等相关规定进行。
（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数15万元，预算追加（或调减）数0万元，全年预算数为15万元，预算调整率0%。截至2023年12月31日，该项目实际总投入14.55万元，实际总投入占比97%。截至2023年12月31日，该项目资金落实到位14.55万元，资金落实到位率97%，资金来源为上级转移支付资金。
资金使用情况：该项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数14.55万元，全年预算执行率为97%，用于完成塔勒德镇玉什托别村各巷道安装太阳能路灯43盏，决算价14.9948万元，本年度实际支付97%的工程款14.55万元，其中3%为预留质保金待质保期满，工程复验合格后方可支付；

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：
完成了玉什托别村主巷道太阳能路灯（挂式）43盏的采购、安装工程，通过项目的实施，全面提升农村生态环境、人居环境、发展环境质量。提高群众的幸福感和满意度。
（2）阶段性目标：
2.1 2023年3月完成规划方案制定与修订;
2.2 2023年4月完成项目公开招标及太阳能路灯采购;
2.3 2023年5月底完成安装、验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的、对象和范围
（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目》支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目》
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目》评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目》支出绩效评价得分：100分。
《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目》

支出绩效评价指标体系表
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策	项目立项　	立项依据
充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2	2
		立项程序
规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	2	2
	绩效目标	绩效目标
合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4	4
		绩效指标
明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4	4
	资金投入
　	预算编制
科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	4	4
		资金分配
合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	4	4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	5	5
	资金管理	资金使用
合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	5
	组织实施
　	管理制度
健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	5
		制度执行
有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
效益　	项目效益　	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
总分		100	100
（3）评价方法
本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因为：本项目为工程类型项目，项目支出评价内容主要方向为费用支出后可产生的效益，故使用成本效益分析法。 
（4）评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：
2024年2月1日，开始前期准备工作：
1.12024年2月1日，新源县塔勒德镇人民政府成立《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目》预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：张建平、黄知非，小组成员：潘国旗、张海军、黎春）。
1.2 2024年2月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则。
1.3 2024年2月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。
（2）组织实施：
2024年2月15日- 3月1日，评价工作进入实施阶段。
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈。
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
（3）分析评价：
2024年3月2日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况及评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
项目决策20分；
项目过程20分；
项目产出40分；
项目效益20分。
本项目的决策、过程、产出、效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。
2.相关评分表
 新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目
评价得分情况

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
①伊州财农【2022】66号关于提前下达2023年中央农村综合改革资金预算的通知。
②新源财农【2023】43号
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目实施方案、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行。
②审批材料：本项目审批材料有：《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目实施方案》，审批材料齐全。
③项目事前工作：本项目已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。
(3)绩效目标合理性
新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目设立了项目绩效目标，与玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目建设内容及工程量严格按照《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目实施方案》规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过新源县塔勒德镇玉什托别村民委员会“四一两公开”会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
  本项目预算资金分配依据《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目实施方案》，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县塔勒德镇玉什托别村位于新源县塔勒德镇辖区，资金分配与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

(1)资金到位率
实际到位资金14.55万元，预算资金15万元，资金到位率97%。
(2)预算执行率
年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数14.55万元，预算执行率为97%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照2023年村级公益事业一事一议财政奖补项目资金拨付审批程序进行，由新源县塔勒德镇项目办提交《2023年村级公益事业一事一议财政奖补项目》资金拨付审批表到村级领导，经审批后提交到镇项目办。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：《合同协议书》、《中标通知书》、《资金拨付审批表》、《验收报告》、《竣工决算单》。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：采购太阳能路灯43盏。符合项目预算批复及合同规定的用途。
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至97%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目已制定《新源县塔勒德镇专项资金管理制度》，管理制度健全。
4.2 本项目管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，业务管理制度已经过新源县财政局审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定。
5.2 本项目无调整情况。
5.3 项目合同书、验收报告等资料齐全并已及时归档，档案编号：无；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位《新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目》截止到2023年12月31日，已完成了玉什托别村主巷道太阳能路灯（挂式）43盏的采购、安装工程，按照《实施方案》中的工程进度完成工程的竣工验收，验收合格率达100%，根据财政资金下达指标，我镇严格按照资金拨付审批单支付项目资金。资金做到足额支付，不存在挤占、挪用等现象，资金支付及时率达到100%。通过项目的实施，全面提升了农村生态环境、人居环境、发展环境质量。提高了群众的幸福感和满意度。
其中
(1)项目完成数量
指标1：受益村社数量，指标值：=1个，实际完成值1个 ，指标完成率100 %，指标偏差率0%，
指标2：安装路灯数量，指标值：≥43盏，实际完成值43盏 ，指标完成率100 %，指标偏差率0%
(2)项目完成质量
指标1：项目经费足额拨付率，指标值：=100%，实际完成值100%  ，指标完成率100 %，指标偏差率0%
指标2：项目验收合格率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100 %，指标偏差率0%
（3）项目完成时效
指标1：项目完工率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%%，指标偏差率0%
指标2：项目资金支付及时率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%%，指标偏差率0%。
（4）项目完成成本
指标1：路灯安装标准，指标值：≤3500元/盏 ，实际完成值3488元/盏，指标完成率100%.

（四）项目效益情况。

我单位新源县塔勒德镇玉什托别村“一事一议”太阳能路灯项目截止到2023年12月31日，已完成了玉什托别村主巷道太阳能路灯（挂式）43盏的采购、安装工程，按照《实施方案》中的工程进度完成工程的竣工验收，验收合格率达100%，根据财政资金下达指标，我镇严格按照资金拨付审批单支付项目资金。资金做到足额支付，不存在挤占、挪用等现象，资金支付及时率达到100%。通过项目的实施，全面有效改善了农村生态环境、人居环境、发展环境质量。提高了群众的幸福感和满意度。
（1）项目实施的经济效益分析
          无此项指标
（2）项目实施的社会效益分析
指标1：改善农村人居环境，指标值：有效改善 ，实际完成值有效改善，指标完成率100%，指标偏差率0%。
（3）项目实施的生态效益分析
        无此项指标
（4）项目实施的可持续影响分析
无此项指标
5.项目满意度指标完成情况分析
指标1：村民满意度，指标值：≥95% ，实际完成值100%，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（3）为做好项目实施的跟踪检查工作，我镇项目办定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（4）健全资金管理、规范使用支出。一是根据项目实际情况、工程进度，合理制定资金支付计划；二是做到专款专用，明确资金来源和用途。
后续工作计划：
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：
（1）资源分配不当，存在项目中人力、物力、财力等资源不能合理的分配，导致资源浪费或不足，影响项目的实施效果。
（2）宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性强，宣传不好找到切入点。
（3）前期规划不足，在项目初期未能充分考虑到绩效目标的需求和特点，导致后续绩效指标设定、数据收集与处理、绩效分析评估等环节出现问题。
（4）培训于沟通不充分，项目评价小组成员在绩效自评方面的培训和沟通不足，导致对绩效自评理解和掌握程度不够，影响了绩效评价的准确性和有效性。
原因分析：
（1）绩效监控管理理念有待进一步增强。
绩效监控政策宣传不到位。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，绩效管理专业人员匮乏，对绩效监控重视力度不够。预算单位把大量精力花在跑资金、争项目上，认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用监控。有的部门对预算绩效监控工作重视不够，缺乏主动性，应付的成分多于对管理问题的反思，没有将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。
（2）机构设置和队伍建设需要进一步推进。
我单位没有设置专门的预算绩效管理部门，只是由财务科负责，人员数量较少，专业能力较弱，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。
改进措施：
（1）加强前期规划、强化培训与沟通、建立监督与审核机制等，以提高项目绩效自评报告的准确性和有效性。
（2）优化绩效指标设计，使其更符合项目实际情况，确保报告内容清晰易懂。

六、有关建议

（1）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。
（2）完善档案归档。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查；及时完善资料，妥善保管档案。

七、其他需要说明的问题

无