附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目

实施单位（公章）：新源县阿勒玛勒镇人民政府

主管部门（公章）：新源县阿勒玛勒镇人民政府

项目负责人（签章）：慕小伟

填报时间：2024年03月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景，主要内容及实施情况
为强化阿克其村基础设施建设，大力发展农区标准化畜牧养殖，改善村容村貌，增加村集体和群众收入，实现乡村振兴的伟大目标，实施阿克其村养殖小区供电设施进行建设。通过建设阿克其村养殖小区项目，实现农村人居环境与养殖业发展协同推进，不仅提升农民群众生活品质，项目的实施，可以完善基础设施建设，解决养殖小区用电问题，有效提升养殖小区自动化，节约投入成本，打造乡村振兴示范项目。改善农村居民生活和居住环境，提供增收渠道，增强农牧民的获得感和幸福感。通过项目的实施，可有效整合阿克村内的养殖资源，实现规模经营，规范项目区内各种产业的开发行为，促进项目区内资源得到有效和可持续开发利用，实现人居环境整治与产业开发的协调。
    主要内容及实施情况
主要内容：
对阿克其村养殖小区供电设施进行建设：安装10KV线路约800米，400 V 线路约400米，250KVA变压器1台，断路器1台，三合一补偿电容柜1台等。
实施情况：
本项目于2023年3月5日由阿勒玛勒镇阿克其村村民代表提出由村民代表大会、党支部会议审议通过。3月9日制定项目实施方案报送财政局，财政局根据伊州财农【2022】66号关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知下达项目资金，项目于2023年6月1日根据合同规定实施，6月16日项目实施完工，7月5日阿克其村村委会组织项目竣工验收。
（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数15万元，预算追加数0万元，全年预算数为15万元，预算调整率0%。截至2023年12月31日，该项目实际总投入15万元，实际总投入占比100%。截至2023年12月31日，该项目资金落实到位14.55万元，资金落实到位率97%，资金来源为上级转移支付资金。
资金使用情况：该项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数14.55万元，全年预算执行率为97%，用于：
1）10KV线路6万元；
2）400V线路1万元；
3）250KVA变压器6万元。
4）断路器及三合一补偿电容柜2万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：
目标1：安装10KV线路约800米，400V线路约400米，250KVA变压器一台，三合一补偿电容柜一台；
    目标2：通过项目实施，有效解决群众用电困难问题，有助于改善居民生活居住环境，创造良好的创业和人居环境。
（2）阶段性目标：
2.1 2023年3月完成规划方案制定与修订;
2.2 2023年6月开始项目实施;2023年6月16日前完成安装10KV线路约800米，400V线路约400米，250KVA变压器一台，三合一补偿电容柜一台；
2.3 2023年7月完成项目验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目支出绩效评价得分：95分。
（3）评价方法
本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因为：本项目为工程类型项目，因项目实施过程中存在的变动因素（成本增长、实施效果变动等）较多，故采用因素分析法。
（4）评价标准
本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：因本项目预算支出后预期的产出效益是明确的，故以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：
2024年2月1日，开始前期准备工作：
1.12024年2月1日，新源县阿勒玛勒镇人民政府成立2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：慕小伟，小组成员：陈蜀光、陈德、黄雪莲）；
1.2 2024年2月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年2月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
（2）组织实施：
2024年2月15日- 3月1日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。 
（3）分析评价：
2024年3月2日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
项目决策18分；
项目过程17分；
项目产出40分；
项目效益20分。
本项目的决策、过程、产出、效益大部分达到了预期要求，最终得分为95分，项目决策指标未达成年度指标的原因是：绩效目标合理性、绩效指标明确性未达预期目标，项目过程指标未达成年度指标的原因是：预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性未达预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
①项目立项依据村民代表提出的议案
②项目立项依据村民代表大会，支部委员会决议
③项目立项依据伊州财农【2022】66号关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知。
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：提报项目建议书、申请立项过程等均按照立项程序的相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：阿克其村四议两公开，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策。
(3)绩效目标合理性
2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目设立了项目绩效目标，与项目安装10KV线路约800米，400 V 线路约400米，250KVA变压器1台，断路器1台，三合一补偿电容柜1台内容具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共5条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目建设内容及工程量严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，项目预算编制根据项目建设内容进行计算，预算数经过阿克其村村民代表大会，党支部会议及专家论证确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
   本项目预算资金分配依据伊州财农【2022】66号关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县明莅众电力安装有限责任公司位于新源县，资金分配与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

(1)资金到位率
实际到位资金14.55万元，预算资金15万元，资金到位率97%。
(2)预算执行率
年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数14.55万元，预算执行率为97%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照新源县阿勒玛勒镇人民政府单位资金拨付审批程序进行：由项目办提交项目资金拨付审批表申请到村委会领导，经审批后提交到镇分管财务领导，再由县分管项目领导及财政局审批。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：项目资金拨付审批表、发票、合同、决算、验收单。
3.3 本项目资金合同规定的用途为：10KV线路6万元； 400V线路1万元；250KVA变压器6万元；断路器及三合一补偿电容柜2万元。符合项目预算批复及合同规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至97%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目已制定《新源县阿勒玛勒镇人民政府2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目财务管理制度》、《新源县阿勒玛勒镇人民政府2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过新源县阿勒玛勒镇人民政府内部控制领导小组审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
    5.1 项目的审批、招标、建设、验收过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 本项目无调整情况；
5.3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并已及时归档，档案编号：2023-003；
5.4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目截止到2023年12月31日，已完成项目覆盖村数量、安装线路米数、变压器、三合一电容柜数量、项目要收合格率、项目完工时间、安装10KV线路约800米60000元，400V线路约400米10000元，250KVA变压器一台60000元，断电器、三合一补偿电容柜一台20000元。
其中
(1)项目完成数量
指标1：项目覆盖村数量，指标值：=1个，实际完成值1个，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标2：安装线路米数，指标值：≥1200米，实际完成值1200米，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标3：三合一电容柜数量，指标值：≥2台，实际完成值2台，指标完成率100%，指标偏差率0%。
(2)项目完成质量
指标1：项目要收合格率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100%，指标偏差率0%。
（3）项目完成时效
指标1：项目完工时间，指标值：2023年12月底 ，实际完成值2023年12月底，指标完成率100 %，指标偏差率0%。
（4）项目完成成本
指标1：安装10KV线路约800米60000元，400V线路约400米10000元，250KVA变压器一台60000元，断电器、三合一补偿电容柜一台20000元，指标值：≤15万元，实际完成值14.55万元，指标完成率指标完成率100%，指标偏差率0%。

（四）项目效益情况。

我单位2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目截止到2023年12月31日，已完成改善农村人居环境，解决区域群众用电困难、受益群众满意度指标，项目的实施改善农村人居环境，解决区域群众用电困难。
（1）项目实施的经济效益分析
无。
（2）项目实施的社会效益分析
指标1：改善农村人居环境，解决区域群众用电困难，指标值：有效改善 ，实际完成值有效改善，指标完成率指标完成率100 %，指标偏差率0%。
（3）项目实施的生态效益分析
无。
（4）项目实施的可持续影响分析
无。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）进一步加强项目管理和协调服务，全力推进项目建设。推行月报支付，进一步加强项目监管力度。每月定期督查项目投资进度、工程进度、资金来源和使用等推进情况，实行动态监管。进一步加强项目协调推动机制，协调帮助解决项目推进中的困难和问题。强化土地、能源等要素保障。
（3）项目实施严格按照农村综合改革转移支付相关规定，在项目实施过程中由村委会严格按照“四议两公开”程序执行。经村民代表提议，村委会审议，支部党员大会研究通过，及时将议事事项、项目内容，资金使用情况等将公开，做到群众对项目实施内容、资金规模等心中有数，便于群众对项目资金使用情况、实施情况进行有效监督。
后续工作计划：
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：
预算绩效管理水平仍有欠缺。预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。
改进措施：
科学编制预算，提高预算与目标匹配度。科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 对此，本单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

（1）按照财政资金管理有关规定科学编制项目预算，设定绩效目标，项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。 
（2）进一步强化预算管理意识，做好各方沟通衔接，提高预算编制科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无