附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2023  年度）

项目名称：2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金

实施单位（公章）：新源县残疾人联合会

主管部门（公章）：新源县残疾人联合会

项目负责人（签章）：耿卫平

填报时间：2024年03月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1）项目背景，主要内容及实施情况
根据伊州残联发【2023】1号和伊州财社发【2022】96号文件要求制定，为进一步做好2023年残疾人工作,推进残疾人康复、教育、就业、社会保障等重点工作落实。2023年是贯彻落实“十四五”残疾人保障和发展规划的关键之年,是推进残疾人事业发展高质量发展的重要一年，目前新源县持有二代残疾证残疾人共7590人，按残疾类别划分，视力残疾719人，听力残疾400人，言语残疾114人，肢体残疾4350人，智力残疾623人，精神残疾454人，多重残疾930人。
通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
    主要内容及实施情况
主要内容：
为38名残疾儿童发放残疾儿童救助补助，人均补助1.4万元。
为40名残疾人发放残疾人评定补助，人均补助150元。
为50名残疾人开展“五个一”活动，人均补助500元。
实施情况：
补助发放申报情况：本项目于2023年1月1日由新源县残疾人联合会单位填报精准康复补助首次发放申请并报新源县财政局单位由新源县财政局审批通过。
补助发放实施情况：本项目于2023年1月1日为128人发放共计55.56万元截至2023年12月31日共计发放补助55.56万元。
（2)资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数71.21万元，预算调减数15.65万元，全年预算数为55.56万元，预算调整率21.97%。截至2023年12月31日，该项目实际总投入55.56万元，实际总投入占比100%。截至2023年12月31日，该项目资金落实到位55.56万元，资金落实到位率100%，资金来源为中央残疾人彩票公益金。
资金使用情况：该项目年初预算数71.21万元，全年预算数55.56万元，全年执行数55.56万元，全年预算执行率为100%，用于：
1）残疾儿童救助补助发放52.46万元；
2）残疾人评定补助发放0.6万元；
3）残疾人开展“五个一”活动2.5万元；

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标：
1、完成38名残疾儿童救助与服务  2、为50名残疾人提供“五个一”文化服务。3、为40名残疾人提供残疾人评定补贴。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。
（2）阶段性目标：
1、 2023年4月25日前完成文化进家庭“五个一”工作，保障提高残疾人的社会参与能力；
2 、2023年6月20日前完成残疾人评定补贴工作，保障残疾人依法享有鉴定补贴；
3、2023年9月30日前完成残疾儿童康复工作，保障为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1）绩效评价目的：
通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（2）绩效评价对象：
2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金
（3）绩效评价范围：
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益四个维度进行2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1）本次绩效评价主要遵循以下原则：
    1）本次绩效评价严格按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2020】10号）等文件要求，按照科学合理的方式，综合分析考核项目的绩效情况。
2）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（2）评价指标体系（附表说明）
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出绩效评价得分：95分。
（3）评价方法
本次项目支出绩效自评采用比较法，原因为：本项目为补助类型项目，因项目为常年性支出项目，项目实施内容及支出成本可参考历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较，故采用比较法。
（4）评价标准
本次项目支出绩效自评采用历史标准，原因是：因本项目为常年性项目，可参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备：
2024年2月1日，开始前期准备工作：
1.12024年2月1日，，新源县残疾人联合会成立2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算绩效自评工作评价小组（小组负责人：刘爱，小组成员：耿卫平、陈凯丽、西哪尔·奴拉亨）；
1.2 2024年2月4日，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则；
1.3 2024年2月14日，根据项目的实施内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；
（2）组织实施：
2024年2月15日- 3月1日，评价工作进入实施阶段：
2.1  评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；
2.2  与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。  
（3）分析评价：
2024年3月2日- 3月15日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况及评价结论
本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法、，坚持历史标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。
评价结论:
本项目得分情况如下：
项目决策20分；
项目过程17分；
项目产出38分；
项目效益20分。
本项目的决策、过程、产出、效益均达到了预期要求，最终得分为95分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(1)立项依据充分性
1.补助发放依据《2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金》伊州财社[2022]96号，
2.《2023年州直工作要点》伊州残联发【2023】1号文件
3.《新源县残疾人联合会专项资金管理办法》
本项目为补助类项目，无立项过程，依据上述3条国家政策及项目资金批复，项目资金使用依据充分且合理。
(2)立项程序规范性
①项目立项程序：本项目为补助类项目，无项目立项程序，提报补助发放申请等均按照时间进度要求及资金批复等相关规定进行；
②审批文件、材料：本项目审批文件有：伊州残联发【2023】1号和伊州财社[2022]96号，审批文件及材料齐全；
③项目事前工作：本项目已经过必要的绩效评估、集体决策。
(3)绩效目标合理性
2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金设立了项目绩效目标，与残疾儿童救助与服务、“五个一”文化服务、残疾人评定补贴为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
(4)绩效指标明确性
2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共9条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。
(5)预算编制科学性
    本项目实施内容为发放2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金补助，资金使用严格按照项目财务管理制度及预算批复内容进行，项目预算编制根据补助发放人数及标准进行计算，预算数经过新源县残疾人联合会党组会议确定，预算内容与项目内容无偏差，预算额度测算依据充分，项目投资额与工作任务匹配性100%，不存在偏差性。
(6)资金分配合理性
    本项目预算资金分配依据伊州残联发【2023】1号和伊州财社[2022]96号，项目资金分配额度无偏低或偏高情况，分配额度合理。项目单位为新源县残疾人联合会位于新源县，区域内受残疾人事业发展补助资金补助人数为128人，资金分配符合地方实际情况。

（二）项目过程情况。

(1)资金到位率
实际到位资金55.56万元，预算资金71.21万元，资金到位率100%。
(2)预算执行率
年初预算数71.21万元，全年预算数55.56万元，全年执行数55.56万元，预算执行率为100%。
(3)资金使用合规性
3.1 资金使用符合、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
3.2 资金的拨付严格按照新源县残疾人联合会单位资金拨付审批程序进行：由康复科室提交关于残疾人事业发展补助资金申请到新源县残疾人联合会党组会议，经审批后提交到新源县财经领导小组。项目资金拨付手续齐全，资金拨付手续有：关于残疾人事业发展补助资金申请单。
3.3 本项目资金规定的用途为：发放128人的2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金补助。符合项目预算批复规定的用途；
3.4 项目资金截至2023年12月31日已拨付至100%，过程不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(4)管理制度健全性
4.1 本项目已制定《新源县残疾人联合会专项项目财务管理制度》、《新源县残疾人联合会专项项目业务管理制度》，管理制度健全；
4.2 本项目财务及业务管理制度符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，财务和业务管理制度已经过新源县残疾人联合会党组会议审批通过，确保了各项制度的合法合规性及完整性。
(5)制度执行有效性
    5.1 项目的审批、实施过程均遵守相关法律法规和相关管理规定；
5.2 2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金补助调整经过伊犁州残疾人联合会审批后，资金使用根据2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金补助批复进行，项目调整及支出调整手续完备
5.3 项目预算批复、资金拨付批复等资料齐全并已及时归档，档案编号：20301；
5.4 项目实施的人员条件、信息支撑等均已落实到位。

（三）项目产出情况。

我单位2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金补助截止到2023年12月31日，已完成残疾儿童救助与服务、“五个一”文化服务、残疾人评定补贴为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。
其中
(1)项目完成数量
指标1：残疾人评定人数，指标值：≧40人，实际完成值40人，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标2：接受残疾儿童救助人数，指标值：≧38人，实际完成值38人，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标3：残疾人文化进家庭“五个一”活动人数，指标值：≧50人，实际完成值50人，指标完成率100%，指标偏差率0%；
(2)项目完成质量
指标1：残疾儿童覆盖率，指标值：≧95%，实际完成值100% ，指标完成率100%，指标偏差率0%。
（3）项目完成时效
指标1：补助资金发放及时率，指标值：≧95%，实际完成值100%，指标完成率100%，指标偏差率0%。
（4）项目完成成本
指标1：残疾人评定补助人均标准，指标值：≤0元 ，实际完成值150元，指标完成率100%，指标偏差率0%；
指标2：残疾儿童救助补助人均标准，指标值：≤1.4万元，实际完成值1.4万元，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（四）项目效益情况。

我单位2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金补助项目截止到2023年12月31日，已完成提高残疾人融入社会生活能力128人，项目的实施保障提高残疾人融入社会生活能力。
（1）项目实施的社会效益分析
指标1：提高残疾人融入社会生活能力，指标值：明显提高，实际完成值100%，指标完成率100%，指标偏差率0%；
2.项目满意度指标完成情况分析
指标1：残疾人及亲属满意度，指标值：90% ，实际完成值90%，指标完成率100%，指标偏差率0%。

（五）满意度指标完成情况分析。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法
（1）是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
（2）加强对项目进展进行盘点确认，认真核对上报形象进度和投资额是否与项目进展匹配，发现问题现场及时纠错指正，在项目上报进展的数据中要求项目责任单位实事求是。经过反复对比后才将收集、了解、掌握的项目进展情况表整理，并形成文字材料和进展情况表，编印承报上级部门和各级领导。
（3）对绩效目标及资金的使用情况进行分析，了解资金使用动向和资金使用取得的成效，实施过程中遇到的问题并针对问题提出整改意见。通过分析评价的方式全面了解绩效目标的实施情况。
后续工作计划：
我们将进一步加强资金管理、项目管理，用制度、用规范来有效提高项目进度，专人负责资金、专人负责项目现场管理，确保该项目在既定时间内完成所有工程量，达到预期效果。
2.存在的问题及原因分析
存在的问题：
项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。
改进措施：
（1）科学编制预算，提高预算与目标匹配度
科学的预算编制应该保证预算和目标在质和量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。 
对此，预算单位会同财政部门共同梳理项目绩效目标，合理测算项目工作量，科学编制预算。

六、有关建议

（1）开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。
（2）健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查；同时及时完善资料，妥善保管档案。

七、其他需要说明的问题

（1）本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响；