## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年学前园舍维修
主管部门 |  | 新源县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 290.76 | 290.76 |  | 267.47 |  | 10 |  | 91.99% |  | 8.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 290.76 | 290.76 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善20所幼儿园设施设备及幼儿园办学条件，保障幼儿园正常运转及幼儿安全。 | [5 empty] | 完成改善19所幼儿园设施设备及维修建设项目，保障幼儿园正常运转及幼儿安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改善幼儿园 |  |  | =20所 | 19所 | 10 |  | 9.5 |  | 1所幼儿园因合并办园被撤销，取消了建设内容。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备购置验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目建设成本 |  |  | <=3500元/平方米 | 3500元/平方米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园办学条件，保障幼儿安全 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.70分