## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年农村客运油价补贴项目
主管部门 |  | 新源县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1950.00 | 1950 |  | 1547.26 |  | 10 |  | 79.35% |  | 4.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1950 | 1950 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：发放城乡客运油价补贴车辆624辆； 目标2：切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。 | [5 empty] | 发放农村客运油价补贴车辆624辆,切实的减轻企业运行负担和地方财政压力，提高了从业人员的满意度，推动运输服务高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡客运成品油补助车辆 |  |  | >=624辆 | 624辆 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放完成及时率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一级网格车辆补贴标准 |  |  | <=627元/月/车 | 653元/月/车 | 3 |  | 0 |  | 指标制定按历史标准进行制定，补贴实际发放标准下来时间较晚。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一级网格车辆补贴标准（客位） |  |  | <=117元/月/车 | 148元/月/车 | 3 |  | 0 |  | 指标制定按历史标准进行制定，补贴实际发放标准下来时间较晚。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二级网格车辆补贴标准 |  |  | <=991元/月/车 | 1032元/月/车 | 3 |  | 0 |  | 指标制定按历史标准进行制定，补贴实际发放标准下来时间较晚。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二级级网格车辆补贴标准（客位） |  |  | <=143元/月/车 | 182元/月/车 | 3 |  | 0 |  | 指标制定按历史标准进行制定，补贴实际发放标准下来时间较晚。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三级级网格车辆补贴标准 |  |  | <=1400元/月/车 | 1433元/月/车 | 4 |  | 0 |  | 指标制定按历史标准进行制定，补贴实际发放标准下来时间较晚。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三级级网格车辆补贴标准（客位） |  |  | <=192元/月/车 | 235元/月/车 | 4 |  | 0 |  | 指标制定按历史标准进行制定，补贴实际发放标准下来时间较晚。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村客运公司运营状况 |  |  | 有效改善 | 明显改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 客运驾驶员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.94分