## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 中央新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目
主管部门 |  | 新源县农村合作经济经营管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县农村合作经济经营管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 116 |  | 90.00 |  | 10 |  | 77.59% |  | 4.40
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 116 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过扶持4家农民合作社和2家家庭农场，完成750平方米的仓储改建工程；新建600吨烘干设备一套；购入大马力拖拉机1台；打造9个哈萨克特色毡房；安装130亩树莓基地围栏与滴灌设施、引进新品种树莓（伊瑞卡）2万棵；购进风送拖曳型打药机一台，除草还田机械一台，多功能遥控机械一台，育雏温棚养殖圈一间，引进鹅苗3000只，新进樱桃树苗900棵。目标2：通过项目的实施，不断提高农民合作社、家庭农场的自身管理能力、市场竞争能力，通过改善生产设施条件、应用先进试用技术，提升服务带动能力和规模经营水平，继续开展新型农业经营主体质量提升整县推进。 | [5 empty] | 2023年已扶持4家农民合作社和2家家庭农场，完成750平方米的仓储改建工程；新建600吨烘干设备一套；购入大马力拖拉机1台；打造9个哈萨克特色毡房；安装130亩树莓基地围栏与滴灌设施、引进新品种树莓（伊瑞卡）2万棵；购进风送拖曳型打药机一台，除草还田机械一台，多功能遥控机械一台，育雏温棚养殖圈一间，引进鹅苗3000只，新进樱桃树苗900棵。通过项目的实施不断提高农民合作社、家庭农场的自身管理能力、市场竞争能力，通过改善生产设施条件、应用先进试用技术，提升服务带动能力和规模经营水平，提高生产效率，从而降低成本增加收入。使农户种植的粮食能够及时的收割烘干入库，避免了压粮、坏粮的现象减少农户损失，增加了种植户的经济收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持国家级农民专业合作社示范社 |  |  | >=3个 | 3个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持自治区级农民专业合作社示范社 |  |  | >=1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扶持家庭农场 |  |  | >=2个 | 2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目补助资金发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目补助资金发放及时率 |  |  | =100% | 78% | 6 |  | 4.68 |  | 资金审批流程的缓慢造成项目补助资金发放不及时。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农民专业合作社补助金额 |  |  | <=25万元/个 | 25万元/个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭农场补助金额 |  |  | <=8万元/个 | 8万元/个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绿色生产水平，带动农户就业 |  |  | 有效提升 | 基本提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 |  |  | >=90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.44分