## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央玉米大豆“一喷多促”项目
主管部门 |  | 新源县农业技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 182.4 |  | 182.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 182.4 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购叶面肥、调节剂、杀菌杀虫剂，购买飞防服务一次性混合喷施叶面肥和杀菌杀虫剂等药剂，促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加，保障玉米大豆安全生产，助力秋粮增产丰收。 | [5 empty] | 2023年已喷施玉米12.13万亩、大豆1.71亩，采购叶面肥磷酸二氢钾6920公斤，含氨基酸水溶肥料2427公斤，杀虫剂四氯虫酰胺909公斤，杀菌剂苯醚甲环唑150公斤，农药减量增效降残助剂激健1174公斤；飞防作业13.84万亩。通过测产结果，玉米平均百粒重达38g。实施“一喷多促”的复播大豆田的虫害防治情况进行调查，大豆虫害防治率95%。通过项目实施做到了促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加，保障玉米大豆安全生产，助力秋粮增产丰收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 玉米喷施面积 |  |  | >=12.13万亩 | 12.13万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大豆喷施面积 |  |  | >=1.71万亩 | 1.71万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购流程合规率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 喷施工作开展及时性 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购无人机飞防服务 |  |  | <=703047元 | 703047元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购叶面肥 |  |  | <=561922元 | 561922元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购杀菌杀虫剂 |  |  | <=326668元 | 326668元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购调节剂 |  |  | <=232363元 | 232363元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粮食亩产量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  |  | >=90% | 98.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分