## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新源县苗圃2023年自治区种苗培育补助项目
主管部门 |  | 新源县苗圃 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县苗圃
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成保障性苗圃建设200亩,苹果1.2万株，白蜡1万株，红叶李0.5万株，紫叶稠李0.4万株，山杏3万株，杨树3.8万株. 目标2：培育的苗木标准达Ⅱ级以上，提高使用用材林生长量和经济林产量。 | [5 empty] | 2023年已完成200亩保障性苗圃建设面积，已培育苹果1.2万株，白蜡1万株，红叶李0.5万株，紫叶稠李0.4万株，山杏3万株，杨树3.8万株。通过项目的实施提高新源县植树造林所需苗木的正常供给，提高了使用用材林生长量和经济林产量
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障性苗圃建设面积 |  |  | <=200亩 | 200亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育苗木成活率 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年度培育的苗木达标率 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保障性苗圃建设完成时间 |  |  | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障性苗圃建设补助标准 |  |  | <=1000元/亩 | 1000元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木产值 |  |  | >=5000元/亩 | 5000元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度（%） |  |  | >=90% | 93% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分