## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新源县乌拉斯台河生态清洁小流域综合治理工程
主管部门 |  | 新源县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 587.00 | 587 |  | 440.73 |  | 10 |  | 75.08% |  | 3.77
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 587 | 587 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：治理水土流失面积13km2，建设封禁围栏5.03km，配备水土保持宣传牌及警示牌；建设休闲广场1座，村内布设宣传牌及垃圾箱等设施；建设河道防护工程0.89km，种植河岸行道树1.95km，配备灌溉设施。在河岸建设防护围栏及人行道工程。 目标2：通过对项目区的水土流失进行初步治理，有效减小项目区内水土流失面积，减轻水土流失危害，改善流域内的生态环境，促进当地的农牧业发展。 | [5 empty] | 已完成治理水土流失面积13km2，完成封禁围栏5.03km，配备水土保持宣传牌及警示牌；完成建设休闲广场1座，村内布设宣传牌及垃圾箱等设施；完成河道防护工程0.89km，种植河岸行道树1.95km，配备灌溉设施。在河岸建设防护围栏及人行道工程。有效减小了项目区内水土流失面积，减轻了水土流失危害。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理水土流水面积 |  |  | =13km2 | 13km2 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设封禁围栏 |  |  | =5.03km | 5.03km | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设河道防护工程 |  |  | =0.89km | 0.89km | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植河岸行道树 |  |  | =1.95km | 1.95km | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2024年6月底，完成项目初步验收 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2024年6月底，投资完成比例 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程、林草、封育治理和设备安装工程 |  |  | <=587万元 | 440.73万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 宜林宜草面积占流域面积 |  |  | >=40% | 40% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林草覆盖度 |  |  | >=35% | 35% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林草植被恢复率 |  |  | >=25% | 25% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 阿尔善村受益群众满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.51分