## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年困难群众救助补助资金
主管部门 |  | 新源县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5832.89 | 5849.89 |  | 5849.89 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5832.89 | 5849.89 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使城市低保对象1550人每人每月633元、农村低保对象8000人每人每年5660元的基本生活得到有效保障；目标2：统筹城乡特困人员120人每月1035元的救助供养工作，合理确定保障标准； 目标3：规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难； 目标4：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员； 目标5：引导地方提高孤儿生活保障水平，发放孤儿50人每月1610元生活费，保障政策规范高效实施；使孤儿、AZB病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | [5 empty] | 2023年已按计划为10261名困难群众发放生活救济补助，其中包括城乡低保、特困供养、孤儿生活补助及临时救助等，发放资金合计5849.89万元；通过项目的实施保障困难群众的基本生活，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；障政策规范高效实施；使孤儿、AZB病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保对象补助人数 |  |  | >=1550人 | 1609人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保对象补助人数 |  |  | >=8000人 | 8690人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员供养人数 |  |  | >=120人 | 120人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿和AZB病毒感染儿童救助人 数 |  |  | >=50人 | 49人 | 5 |  | 4.9 |  | 大学生孤儿毕业后不给予补助，本项目截止自评节点7个孤儿已毕业，故指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿基本生活保障政策覆盖率 |  |  | >=90% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合低保条件的建档立卡人口应保尽保比率 |  |  | <=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金及时发放率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 孤儿基本生活保障标准 |  |  | <=1610元/人/月 | 1610元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡特困人员救助供养标准 |  |  | <=1035元/人/月 | 1035元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村低保对象标准 |  |  | <=5660元/年 | 6084元/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市低保对象标准 |  |  | <=633元/人/月 | 678元/人/月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政策知晓率 |  |  | >=5% | 5% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农村低保对象满意度 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.90分