## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新源县则克台镇则克台村绿化美化一事一议项目
主管部门 |  | 新源县则克台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县则克台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对则克台镇村投入15万元，在主路两侧种植300米的月季绿篱，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，亮化巷道，方便农牧民出行。 目标2：改善农村村容村貌提升，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，亮化巷道，方便农牧民出行，补齐农村人居环境的短板。 目标3：提升生态宜居水平，提高基层工作人员的积极性，巩固基层基础，提升人民群众的满意度。 | [5 empty] | 截止2023年12月31日对则克台村投入15万元，在主路两侧种植300米的月季绿篱，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，亮化巷道，方便农牧民出行。改善农村村容村貌提升，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，亮化巷道，方便农牧民出行，补齐农村人居环境的短板。提升生态宜居水平，提高基层工作人员的积极性，巩固基层基础，提升人民群众的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益村队数量 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植月季绿篱长度 |  |  | >=300米 | 300米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 月季绿篱存活率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年8月底 | 2023年8月底 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种植月季绿篱分配标准 |  |  | <=500元/米 | 500元/米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村村容村貌 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度指标 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分