## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新源县塔勒德镇木斯村“一事一议” 村庄围栏设施建设项目
主管部门 |  | 新源县塔勒德镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县塔勒德镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 14.54 |  | 10 |  | 96.93% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标 1：完成木斯村围栏建设项目 500 米建设工作； 目标 2：通过项目实施，有助于改善居民生活居住环境，创造良好的投资环境，促进村的经济健康发展，提高村人民的物质和文化生活水平;有助于改善村生态环境，创造良好的创业和人居环境。 | [5 empty] | 完成了木斯村围栏500米项目建设工作；通过项目实施，着力整治了村庄环境卫生，提升了人居环境水平，为提升村容村貌和人居生活水平，提高了群众的幸福感和满意度。营造了良好营商环境和发展条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益村社数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村庄围栏设施建设 |  |  | >=500米 | 500米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 围栏建设标准 |  |  | <=300元/米 | 299.7元/米 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.69分