## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 喀克村一事一议主街环境美化绿化项目
主管部门 |  | 新源县肖尔布拉克镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县肖尔布拉克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 14.55 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：喀克村一组主街道两侧，平整土地，削高平凹，用路沿石修建花圃及农机停放场。平整土地5785平方米，安砌侧（平、缘）石2170米，修花圃长10米*宽7米共70个，农机停放场（戈壁回填碾压）1处长100米*宽15米。目标2：有效解决项目区群众出行及街道脏乱差问题，通过项目的实施安定农村生活，达成群众对美好生活需求。 | [5 empty] | 2023年已完成喀克村一组主街道两侧绿化及平整土地、削高平凹、用路沿石修建花圃及农机停放场，其中平整土地5785平方米，安砌侧（平、缘）石2170米，修花圃长10米*宽7米共70个，农机停放场（戈壁回填碾压）1处长100米*宽15米；通过项目的实施有效解决项目区群众出行及街道脏乱差问题，通过项目的实施安定农村生活，达成群众对美好生活需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环境整治村队 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平整土地、农机停放场面积 |  |  | >=5785平方米 | 5785平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修花圃数量 |  |  | >=70个 | 70个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目经费足额拨付率 |  |  | =100% | 97% | 5 |  | 4.85 |  | 项目留存质保金，后期给予支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目经费拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年12月底 | 2023年8月底 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入总成本 |  |  | <=15万元 | 14.55万元 | 20 |  | 19.4 |  | 项目留存质保金，后期给予支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层人民生活满意度 |  |  | 提升基层人民生活满意度显著提升 | 提升基层人民生活满意度明显提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 显著改善 | 有所改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.95分