## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年自治区综改类项目恰普河加嘎村红尔敦牧业组排洪渠项目
主管部门 |  | 新源县别斯托别乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县别斯托别乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 12.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建总长700米的防洪渠。 目标2：通过项目实施，有助于改善居民生活居住环境，创造良好的投资环境，促进村的经济健康发展，全面提升防灾减灾能力；有助于改善村生态环境，创造良好的创业和人居环境。 | [5 empty] | 因原部分设计与实际地形不符，且根据周围群众需求，为了使该项目发挥更大的社会经济效益，在不影响防洪功能的情况下将原来的700米渠道减少到266米，新建7米盖板桥2座、5米盖板桥2座，4米盖板桥3座；通过项目实施，提高防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，实现群众安居乐业具有积极的现实意义。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村个数 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防洪渠长度 |  |  | >=700米 | 302米 | 10 |  | 4.4 |  | 因原部分设计与实际地形不符，在不影响防洪功能的情况下将原来的700米渠道减少到266米，新建7米盖板桥2座、5米盖板桥2座，4米盖板桥3座，防洪渠长度减少，造成指标偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年12月底 | 2023年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 防洪渠建设标准 |  |  | <=214.28元/米 | 496.69元/米 | 20 |  | 0 |  | 因原部分设计与实际地形不符，在不影响防洪功能的情况下将原来的700米渠道减少到266米，新建7米盖板桥2座、5米盖板桥2座，4米盖板桥3座，防洪渠长度减少，建设标准增减，造成指标偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防灾减灾能力，改善农村环境 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧业组群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.40分