## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新源县吐尔根乡阿克克尔喀村杏花大峡谷地面硬化项目
主管部门 |  | 新源县吐尔根乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县吐尔根乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 12.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对阿克克尔喀村1个村队，平整10亩杏花大峡谷餐饮区，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，方便农牧民出行； 目标2：改善农村生活垃圾和生活污水治理以及村容村貌提升等工作。推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，补齐农村人居环境的短板。 | [5 empty] | 完成了对阿克克尔喀村2亩杏花大峡谷餐饮区平整硬化工作，有效推进了村庄绿化美化，改善了农村生态条件，方便了农牧民出行，改善了农村生活垃圾和生活污水治理以及村容村貌提升等工作，补齐了农村人居环境的短板。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖施工（地面硬化）亩数 |  |  | >=2亩 | 2亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益村民数量 |  |  | >=3000人 | 3965人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年12月 | 2023年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地面硬化建设支出 |  |  | <=15万元 | 12万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境 |  |  | 有效改善 | 效果显著 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度指标 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.00分