## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央宗改类项目阿克其村养殖小区供电项目
主管部门 |  | 新源县阿勒玛勒镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县阿勒玛勒镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 14.55 |  | 10 |  | 97.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：安装10KV线路约800米，400V线路约400米，250KVA变压器一台，三合一补偿电容柜一台； 目标2：通过项目实施，有效解决群众用电困难问题，有助于改善居民生活居住环境，创造良好的创业和人居环境。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，本项目完成执行资金14.55万元，安装10KV线路约800米，400V线路约400米，250KVA变压器一台，三合一补偿电容柜一台；有效解决群众用电困难问题，有助于改善居民生活居住环境，创造良好的创业和人居环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装线路米数 |  |  | >=1200米 | 1200米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 变压器、三合一电容柜数量 |  |  | >=2台 | 2台 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目要收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年12月底 | 6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装10KV线路约800米60000元，400V线路约400米10000元，250KVA变压器一台60000元，断电器、三合一补偿电容柜一台20000元； |  |  | <=15万元 | 14.55万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境，解决区域群众用电困难 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | <=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.70分