## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央综改类哈萨克买里村一事一议环境整治项目
主管部门 |  | 新源县坎苏镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县坎苏镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 14.55 |  | 10 |  | 97.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对哈萨克买里村1个村队，10个巷道安装路灯，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，亮化巷道，方便农牧民出行。 目标2：全面清理村庄周边道路、村内巷道、房前屋后、公共场所、上牧业队及其他卫生死角的各类积存垃圾。 目标3：改善农村生活垃圾和生活污水治理以及村容村貌提升等工作，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，亮化巷道，方便农牧民出行，补齐农村人居环境的短板。 | [5 empty] | 1、完成了哈萨克买里村10个巷道安装路灯50盏，推进了全村乡村亮化美化建设工程。通过该项目的实施，为哈萨克买里村乡村夜间劳作、学生上下学、休闲旅游服务添实力，提高村民综合收入，同时也营造群众良好的居住环境，提高群众的幸福感和满意度； 2、提高了基层党组织在农牧民心中的形象，增强了基础党组织的凝聚力和向心力，加快了农村人居环境整治亮化工程建设步伐。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖巷道数量 |  |  | >=10条 | 10条 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益村民数量 |  |  | >=3000人 | 3000人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯安装标准 |  |  | <=3000元/盏 | 3000元/盏 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村人居环境，提升村容村貌，补齐农村人居环境的短板 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.70分