## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
主管部门 |  | 新源县新源镇中心卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县新源镇中心卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200 |  | 195.56 |  | 10 |  | 97.78% |  | 9.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障新源县及周边老年人享受到高效便捷的医疗服务。 目标2：改建服务环境，新增40张床位，并完成适老化改造，配置相应业务用房，符合相关标准要求；配置设备，配备必要的生活护理、基本医疗、康复等8大类别设备，为社区老年人提供健康和养老服务；对社区医养结合服务中心人员进行培训，提高服务水平；建成后的社区医养结合中心在机构内按照《自治区社区医养结合服务中心服务指南（试行）》为老年人提供医养结合服务，同时将医疗卫生服务延伸至社区和家庭，组织开展社区老年健康和医养结合服务。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，已完成90个医疗设备的购置，改建房屋及附属设施面积1800平方米，开展3次医养结合服务培训，保障新源县及周边老年人享受到高效便捷的医疗服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置数量 |  |  | =70个 | 90个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建房屋及附属设施面积 |  |  | =1800平方米 | 1800平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医养结合服务培训次数 |  |  | >=2次 | 3次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 |  |  | =100% | 97.78% | 6 |  | 5.87 |  | 因医养结合工程合同支付条约中规定，工程款剩余3%质保金，44368.35元，1年质保期满后支付。因此导致资金支付准确率偏少了2.22%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 医养结合培训合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费用 |  |  | =50万元 | 41.5113万元 | 7 |  | 5.81 |  | 因本院医养结合年初计划中改建房屋费用130万，设备购置费用50万，培训费20万。而本项目在实际执行中，改建房屋费用实际是151.8902万元，设备购置费用实际是41.5113万元，培训费实际是2.1617万元。因此该项目实际执行与年初计划有偏差，但项目进度仍按计划中执行，因此导致设备购置费用偏少16.98%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建房屋及附属设施费用 |  |  | =130万元 | 151.8902万元 | 9 |  | 8.98 |  | 年初计划较具体实施有所变化导致改建房屋支出项提升。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医养结合培训费用 |  |  | <=20万元 | 2.1617万元 | 4 |  | 4 |  | 因年初医养结合资金支付计划在实际执行中有所变动，房屋及附属设施改建由年初130万调整为148万，人才培训由20万调整为2万，因此导致偏差率少了16.98%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人健康服务水平 |  |  | 有效提高 | 有所提高 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养护老人满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.44分